## sprint backlog
|  |  |  | New Estimates of Effort Remaining at end of Day.. | [6 empty] | Actual Time
Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
As a passenger, I want to give a review for each ride that I took to support the community. ในฐานะผู้โดยสาร ฉันต้องการเขียนรีวิวสำหรับการเดินทางทุกครั้งที่ฉันใช้บริการ เพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชน | พัฒนาระบบ Database/Schema เพิ่มข้อมูลรีวิวในฐานข้อมูล ออกแบบและสร้างตาราง Reviews ในฐานข้อมูล กำหนดความสัมพันธ์กับตาราง driver และ Passenger กำหนดเงื่อนไข 1 การเดินทาง รีวิวได้ 1 ครั้ง | ณัฐภัทร วรจินดา | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| พัฒนาระบบ Backend สำหรับจัดการรีวิว สร้าง API สำหรับเพิ่มรีวิว สร้าง API สำหรับดึงข้อมูลรีวิวของแต่ละ Driver ตรวจสอบเงื่อนไข Ride ต้องเสร็จสิ้นก่อนรีวิว ตรวจสอบเงื่อนไขรีวิวได้ภายใน 7 วัน หลังเสร็จสิ้นการเดินทาง ตรวจสอบคะแนนรีวิวอยู่ในช่วง 1–5 ไม่มี API สำหรับแก้ไขหรือลบรีวิว | ณัฐภัทร วรจินดา ญานวิทย์ พิชญกุลมวงคล | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| พัฒนาหน้าเว็บสำหรับรีวิว สร้างหน้า/Modal ให้ผู้โดยสารให้คะแนน พัฒนาระบบเลือกดาว เพิ่มช่องกรอกความคิดเห็น แสดงปุ่ม Give Review ในหน้า Ride History สร้างหน้าแสดงรีวิวของ Driver | ญานวิทย์ พิชญกุลมวงคล | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
| เชื่อมต่อ Frontend กับ Backend ทดสอบการส่งข้อมูลรีวิว แสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อบันทึกสำเร็จ/ล้มเหลว | ปาณวัฒน์ จันทร์ทองหลาง | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| ทดสอบระบบ ออกแบบ Test Case ทดสอบ UAT ทดสอบทั้งระบบจริง บันทึกผลการทดสอบ | นายนพชาติ น้อยนารถ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12
| นำระบบขึ้น Server ทดสอบ Deploy ระบบ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลจริงในฐานข้อมูล ตรวจสอบการแสดงผลบน Production URL | ปาณวัฒน์ จันทร์ทองหลาง | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| จัดทำเอกสาร Sprint Test report บันทึก Sprint Backlog บันทึกปัญหาและแนวทางแก้ไข สรุปผลการทำงานในทุกขั้นตอน | สิตานัน เอกสัจจา เกษราภรณ์ รุ่งโรจน์มุกดากุล | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
61