## BluePrint
A-DAPT Blueprint | THEME: | EPIC: | FEATURE: | STORY:As a passenger, I want to get a notification when the driver is about to pick me up so that I can get myself ready or respond to the driver
| DESIGNED BY: | DATE: 17/02/2568 | NOTE:

## Capacity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint
1. นายนพชาติ น้อยนารถ | 663380601-7 | 30
2. นายปาณวัฒน์ จันทร์ทองหลาง | 663380390-4 | 50
3. นางสาวเกษราภรณ์ รุ่งโรจน์มุกดากุล | 663380617-2 | 35
4. นายญานวิทย์ พิชญกุลมงคล | 663380379-2 | 38
5. นายปิติ มูลเทพพิชัย | 663380045-1 | 45
6. นางสาวสิตานัน เอกสัจจา | 663380406-5 | 30
7. นายณัฐภัทร วรจินดา | 663380383-1 | 35
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 263

## sprint backlog
|  |  |  | New Estimates of Effort Remaining at end of Day.. | [6 empty] | Actual Time
Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
As a passenger, I want to get a notification when the driver is about to pick me up so that I can get myself ready or respond to the driver. ในฐานะผู้โดยสาร ฉันต้องการได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคนขับกำลังจะมารับ เพื่อที่ฉันจะได้เตรียมตัวหรือตอบรับคนขับได้ | พัฒนาระบบแจ้งเตือนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ออกแบบและเพิ่มโครงสร้าง Notification ในฐานข้อมูล | นายณัฐภัทร วรจินดา | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| พัฒนาหน้าเว็บสำหรับการแจ้งเตือน เพิ่มปุ่มแจ้งเตือนฝั่งคนขับ แสดงการแจ้งเตือนฝั่งผู้โดยสาร | นายณัฐภัทร วรจินดา | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| เชื่อมต่อ frontend กับ backend ทดสอบการทำงานแบบ end-to-end แก้ไข bug ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ notification ใหม่ | นายณัฐภัทร วรจินดา , นายปาณวัฒน์ จันทร์ทองหลาง , นายญานวิทย์ พิชญกุลมงคล | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20
| ทดสอบระบบ ออกแบบ Test Case ออกแบบ UAT Scenario ทดสอบบนระบบจริง บันทึกผลการทดสอบ | นายนพชาติ น้อยนารถ | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
| นำระบบขึ้น Server วิทยาลัย เตรียม environment production Deploy ระบบ ตรวจสอบการเข้าถึงผ่าน URL | นายปาณวัฒน์ จันทร์ทองหลาง | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
| เตรียมเอกสาร ทำ Doc ต่างๆ อัปเดตเอกสาร Sprint บันทึก Sprint backlog บันทึกผลในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน | นายนพชาติ น้อยนารถ , นางสาวสิตานัน เอกสัจจา , นางสาวเกษราภรณ์ รุ่งโรจน์มุกดากุล | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
77

## ประวัติการใช้ AI
ผู้ใช้ | ปัญญาประดิษฐ์ | มาใช้ในขั้นตอน
นายนพชาติ น้อยนารถ | Chat GPT Go | วิเคราะห์ Testcase เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของการทดสอบ
นายณัฐภัทร วรจินดา | Claude Sonnet 4 | ใช้เป็นผู้ช่วยในการ วิเคราะห์สาเหตุข้อผิดพลาดของระบบแจ้งเตือน เช่น การตรวจจับการแจ้งเตือนใหม่ที่ไม่แม่นยำ และการแสดง Toast Pop-up ที่ไม่ทำงาน
นายณัฐภัทร วรจินดา | Claude Sonnet 4 | ใช้เป็นผู้ช่วยในการ ให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข โค้ดในส่วน Frontend และ Backend
นายณัฐภัทร วรจินดา | Claude Sonnet 4 | ใช้ในการ วิเคราะห์ปัญหา การเชื่อมต่อฐานข้อมูลและ แนะนำวิธีแก้ไข
ปาณวัฒน์ จันทร์ทองหลาง | Claude opus 4.6,gemini | นําปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในขั้นตอนดังต่อไปนี้(1) สอบถามข้อมูลการdeploy webapp (2) ช่วยในการแก้ปัญหาการdeploy ,database ,api โดยข้าพเจ้าได้ ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากผลลัพธ์จากปัญญาประดิษฐ์เรียบร้อยแล้ว
นางสาวเกษราภรณ์ รุ่งโรจน์มุกดากุล | Chat GPT | ใช้เอไอเพื่อช่วยในการวางโครงร่าง ร่างเนื้อหา เลือกในการใช้คำให้เหมาะสม
นายญานวิทย์ พิชญกุลมงคล | Claude opus 4.6 | ใช้ในการช่วยแนะนำการแก้ไขปัญหา notification

## Test Scenario Summary
Use case ID/ Req. ID | Scenario ID | Test Scenario | No. of Test Cases | Pass | Fail | No run | Block | Remark / Defect ID
Total

## Test API
| Project Name : | ไปนำเเหน่ |  |  |  | Project ID : | 1
| Test Strategy | ทดสอบการทำงานของ API Notifications |  |  |  | Designer : | นายนพชาติ น้อยนารถ
| Test Environment | Hardware Environment Laptop: Lenovo Ideapad Gaming CPU: AMD Ryzen 5 RAM: 16 GB GPU: RTX 1650 API Testing Tool : Postman
Test Case ID | Method | API | Test Case Name | Steps | Input | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
TC 1 | POST | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/auth/login | การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ด้วยข้อมูลประจำตัวที่ถูกต้อง | 1. ส่ง POST request ไปที่ endpoint 2. ใส่ email และ password ที่ถูกต้อง 3. กด Send | { "email": "test@kkumail.com", "username": "ทดสอบจ้า", "password": "12345678" } | Status Code = 200 success = true ได้รับ access token | { "success": true, "message": "Login successful", "data": { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJjbWxyaW1ncDQwMDAwZTAyYmsyMm1sMGt0Iiwicm9sZSI6IkRSSVZFUiIsImlhdCI6MTc3MTQyMTg0MSwiZXhwIjoxNzcxNDI1NDQxfQ.WbRpqMNqkycKIJQE3kGicptz2bRkzniSzICVEM3j-rE", "user": { "id": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "firstName": "ชิง", "lastName": "เกด", "profilePicture": null, "role": "DRIVER", "passengerSuspendedUntil": null, "driverSuspendedUntil": null } } } | PASS
TC 2 | GET | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/notifications | เรียกดูการแจ้งเตือนผู้ใช้ | ใส่ Bearer token (user) ส่ง GET request | eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJjbWxyaW1ncDQwMDAwZTAyYmsyMm1sMGt0Iiwicm9sZSI6IkRSSVZFUiIsImlhdCI6MTc3MTQyMTg0MSwiZXhwIjoxNzcxNDI1NDQxfQ.WbRpqMNqkycKIJQE3kGicptz2bRkzniSzICVEM3j-rE | Status Code = 200 success = true data เป็น array ของ notifications | { "success": true, "message": "Notifications retrieved successfully", "data": [ { "id": "cmls2tehn003nea2c8p0b5baf", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "type": "SYSTEM", "title": "ทดสอบแจ้งเตือนจาก พอ", "body": "นี่คือ notification ที่ admin สร้าง", "link": null, "metadata": null, "readAt": null, "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T13:37:03.132Z" }, { "id": "cmls189d50031ea2cw3r3i1qa", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "type": "SYSTEM", "title": "ทดสอบแจ้งเตือนจาก พอ", "body": "นี่คือ notification ที่ admin สร้าง", "link": null, "metadata": null, "readAt": null, "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T12:52:37.098Z" }, { "id": "cmls15sqh002zea2cs3422m95", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "type": "SYSTEM", "title": "ทดสอบแจ้งเตือนจาก พอ", "body": "นี่คือ notification ที่ admin สร้าง", "link": null, "metadata": null, "readAt": "2026-02-18T12:51:11.757Z", "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T12:50:42.233Z" }, { "id": "cmls15eip002xea2ckdh6obw5", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "type": "SYSTEM", "title": "ทดสอบแจ้งเตือนจาก พอ", "body": "นี่คือ notification ที่ admin สร้าง", "link": null, "metadata": null, "readAt": "2026-02-18T12:50:41.335Z", "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T12:50:23.809Z" }, { "id": "cmls0m0rp002lea2cxdmew1fn", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "type": "SYSTEM", "title": "ทดสอบแจ้งเตือนจาก พอ", "body": "นี่คือ notification ที่ admin สร้าง", "link": null, "metadata": null, "readAt": "2026-02-18T12:40:22.351Z", "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T12:35:19.525Z" }, { "id": "cmlrxe0l20013ea2cqruzgzze", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "type": "SYSTEM", "title": "ทดสอบแจ้งเตือนจาก พอ", "body": "นี่คือ notification ที่ admin สร้าง", "link": null, "metadata": null, "readAt": "2026-02-18T11:52:13.474Z", "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T11:05:07.190Z" }, { "id": "cmlrxdfdh000yea2cfpi8m8em", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "type": "SYSTEM", "title": "ทดสอบแจ้งเตือนจาก พอ", "body": "นี่คือ notification ที่ admin สร้าง", "link": null, "metadata": null, "readAt": "2026-02-18T11:52:13.474Z", "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T11:04:39.702Z" }, { "id": "cmlrx8qku000uea2c2rgtv6vh", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "type": "SYSTEM", "title": "ทดสอบแจ้งเตือนจาก Admin", "body": "นี่คือ notification ที่ admin สร้าง", "link": null, "metadata": null, "readAt": "2026-02-18T11:52:13.474Z", "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T11:01:00.943Z" }, { "id": "cmlroeh270001ea2c4czkag4y", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "type": "VERIFICATION", "title": "ยืนยันตัวตนคนขับสำเร็จ", "body": "แอดมินได้อนุมัติคำขอของคุณแล้ว ตอนนี้คุณสามารถสร้างเส้นทางได้", "link": "/driver-verification", "metadata": { "kind": "driver_verification", "verificationId": "cmlrj0l6h0006e02bulxpe348", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "status": "APPROVED", "initiatedBy": "system" }, "readAt": "2026-02-18T09:37:39.661Z", "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T06:53:32.000Z" }, { "id": "cmlrj0l6y0008e02bpf27c3x8", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "type": "VERIFICATION", "title": "คำขอคนขับถูกส่งแล้ว", "body": "เราได้รับข้อมูลใบขับขี่ของคุณแล้ว กำลังรอแอดมินตรวจสอบ", "link": "/driver-verification", "metadata": { "kind": "driver_verification", "verificationId": "cmlrj0l6h0006e02bulxpe348", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "status": "PENDING", "initiatedBy": "user" }, "readAt": "2026-02-18T09:37:39.661Z", "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T04:22:46.090Z" }, { "id": "cmlrimgpn0002e02b3adawqf8", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "type": "VERIFICATION", "title": "ข้อมูลยืนยันตัวตนถูกส่งแล้ว", "body": "เราได้รับข้อมูลบัตรประชาชนและรูปถ่ายของคุณแล้ว กำลังรอแอดมินตรวจสอบ", "link": "/profile/verification", "metadata": { "kind": "identity_verification_submission", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "initiatedBy": "user" }, "readAt": "2026-02-18T12:52:36.241Z", "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T04:11:47.100Z" } ], "pagination": { "page": 1, "limit": 20, "total": 11, "totalPages": 1 } } | PASS
TC 3 | GET | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/notifications/unread-count | เรียกดูจำนวนการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน | ใส่ Bearer token (user) ส่ง GET request | eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJjbWxyaW1ncDQwMDAwZTAyYmsyMm1sMGt0Iiwicm9sZSI6IkRSSVZFUiIsImlhdCI6MTc3MTQyMTg0MSwiZXhwIjoxNzcxNDI1NDQxfQ.WbRpqMNqkycKIJQE3kGicptz2bRkzniSzICVEM3j-rE | Status Code = 200 data.unread เป็นตัวเลข | { "success": true, "message": "Unread count retrieved successfully", "data": { "unread": 2 } } | PASS
TC 4 | GET | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/notifications/cmlroeh270001ea2c4czkag4y | เรียกดูการแจ้งเตือนโดยใช้ ID | ใส่ Bearer token ส่ง GET พร้อม notification ID | eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJjbWxyaW1ncDQwMDAwZTAyYmsyMm1sMGt0Iiwicm9sZSI6IkRSSVZFUiIsImlhdCI6MTc3MTQyMTg0MSwiZXhwIjoxNzcxNDI1NDQxfQ.WbRpqMNqkycKIJQE3kGicptz2bRkzniSzICVEM3j-rE | Status Code = 200 data.id ตรงกับที่ส่งไป | { "success": true, "message": "Notification retrieved successfully", "data": { "id": "cmlroeh270001ea2c4czkag4y", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "type": "VERIFICATION", "title": "ยืนยันตัวตนคนขับสำเร็จ", "body": "แอดมินได้อนุมัติคำขอของคุณแล้ว ตอนนี้คุณสามารถสร้างเส้นทางได้", "link": "/driver-verification", "metadata": { "kind": "driver_verification", "verificationId": "cmlrj0l6h0006e02bulxpe348", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "status": "APPROVED", "initiatedBy": "system" }, "readAt": "2026-02-18T09:37:39.661Z", "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T06:53:32.000Z" } } | PASS
TC 5 | PATCH | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/notifications/cmlrimgpn0002e02b3adawqf8/read | ทำเครื่องหมายการแจ้งเตือนว่าอ่านแล้ว | ใส่ Bearer token ส่ง PATCH request | eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJjbWxyaW1ncDQwMDAwZTAyYmsyMm1sMGt0Iiwicm9sZSI6IkRSSVZFUiIsImlhdCI6MTc3MTQyMTg0MSwiZXhwIjoxNzcxNDI1NDQxfQ.WbRpqMNqkycKIJQE3kGicptz2bRkzniSzICVEM3j-rE | Status Code = 200 message = "Notification marked as read" readAt ไม่เป็น null | { "success": true, "message": "Notification marked as read", "data": { "id": "cmlrimgpn0002e02b3adawqf8", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "type": "VERIFICATION", "title": "ข้อมูลยืนยันตัวตนถูกส่งแล้ว", "body": "เราได้รับข้อมูลบัตรประชาชนและรูปถ่ายของคุณแล้ว กำลังรอแอดมินตรวจสอบ", "link": "/profile/verification", "metadata": { "kind": "identity_verification_submission", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "initiatedBy": "user" }, "readAt": "2026-02-18T13:53:39.278Z", "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T04:11:47.100Z" } } | PASS
TC 6 | PATCH | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/notifications/cmlrimgpn0002e02b3adawqf8/unread | ทำเครื่องหมายการแจ้งเตือนว่ายังไม่ได้อ่าน | ใส่ Bearer token ส่ง PATCH request | eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJjbWxyaW1ncDQwMDAwZTAyYmsyMm1sMGt0Iiwicm9sZSI6IkRSSVZFUiIsImlhdCI6MTc3MTQyMTg0MSwiZXhwIjoxNzcxNDI1NDQxfQ.WbRpqMNqkycKIJQE3kGicptz2bRkzniSzICVEM3j-rE | Status Code = 200 readAt = null | { "success": true, "message": "Notification marked as unread", "data": { "id": "cmlrimgpn0002e02b3adawqf8", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "type": "VERIFICATION", "title": "ข้อมูลยืนยันตัวตนถูกส่งแล้ว", "body": "เราได้รับข้อมูลบัตรประชาชนและรูปถ่ายของคุณแล้ว กำลังรอแอดมินตรวจสอบ", "link": "/profile/verification", "metadata": { "kind": "identity_verification_submission", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "initiatedBy": "user" }, "readAt": null, "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T04:11:47.100Z" } } | PASS
TC 7 | PATCH | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/notifications/read-all | ทำเครื่องหมายการแจ้งเตือนทั้งหมดว่าอ่านแล้ว | ใส่ Bearer token ส่ง PATCH request | eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJjbWxyaW1ncDQwMDAwZTAyYmsyMm1sMGt0Iiwicm9sZSI6IkRSSVZFUiIsImlhdCI6MTc3MTQyMTg0MSwiZXhwIjoxNzcxNDI1NDQxfQ.WbRpqMNqkycKIJQE3kGicptz2bRkzniSzICVEM3j-rE | Status Code = 200 data.updated เป็นจำนวนที่ถูกอัปเดต | { "success": true, "message": "All notifications marked as read", "data": { "updated": 3 } } | PASS
TC 8 | POST | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/auth/login | การเข้าสู่ระบบของเเอดมินด้วยข้อมูลประจำตัวที่ถูกต้อง | ส่ง POST request ใส่ admin credentials | { "email": "admin@example.com", "username": "admin123", "password": "123456789" } eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJjbWxxdXN6enEwMDAwdml0a3QzZHlxeW45Iiwicm9sZSI6IkFETUlOIiwiaWF0IjoxNzcxNDIzMjI0LCJleHAiOjE3NzE0MjY4MjR9.DtLmpmOJ3Cyjs6nF2-AjoEqHio1ZZu_wdyVEvSHpkcU | Status Code = 200 ได้รับ admin token | { "success": true, "message": "Login successful", "data": { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJjbWxxdXN6enEwMDAwdml0a3QzZHlxeW45Iiwicm9sZSI6IkFETUlOIiwiaWF0IjoxNzcxNDIzMjI0LCJleHAiOjE3NzE0MjY4MjR9.DtLmpmOJ3Cyjs6nF2-AjoEqHio1ZZu_wdyVEvSHpkcU", "user": { "id": "cmlquszzq0000vitkt3dyqyn9", "firstName": "System", "lastName": "Administrator", "profilePicture": null, "role": "ADMIN", "passengerSuspendedUntil": null, "driverSuspendedUntil": null } } } | PASS
TC 9 | GET | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/notifications/admin | เรียกดูการแจ้งเตือนของผู้ดูแลระบบ | ใส่ Bearer token (admin) ส่ง GET request | eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJjbWxxdXN6enEwMDAwdml0a3QzZHlxeW45Iiwicm9sZSI6IkFETUlOIiwiaWF0IjoxNzcxNDIzMjI0LCJleHAiOjE3NzE0MjY4MjR9.DtLmpmOJ3Cyjs6nF2-AjoEqHio1ZZu_wdyVEvSHpkcU | Status Code = 200 data เป็น array | { "success": true, "message": "Notifications (admin) retrieved successfully", "data": [ { "id": "cmls2tehn003nea2c8p0b5baf", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "type": "SYSTEM", "title": "ทดสอบแจ้งเตือนจาก พอ", "body": "นี่คือ notification ที่ admin สร้าง", "link": null, "metadata": null, "readAt": "2026-02-18T13:58:12.250Z", "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T13:37:03.132Z", "user": { "id": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "email": "test@kkumail.com", "username": "ทดสอบจ้า", "firstName": "ชิง", "lastName": "เกด" } }, { "id": "cmls2p6hk003lea2cel5q5d2s", "userId": "cmlrwlso1000mea2c2lst5qd9", "type": "BOOKING", "title": "คนขับกำลังจะถึงแล้ว", "body": "คนขับแจ้งว่ากำลังจะถึงจุดรับของคุณแล้ว โปรดเตรียมตัวให้พร้อม", "link": null, "metadata": { "kind": "DRIVER_ARRIVING", "bookingId": "cmlrwxa5o000qea2cfy4gdkkj", "routeId": "cmlrw3yz2000lea2cr813eias" }, "readAt": null, "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T13:33:46.136Z", "user": { "id": "cmlrwlso1000mea2c2lst5qd9", "email": "Namping@gmail.com", "username": "SindyVIVI", "firstName": "Sindy", "lastName": "Wong" } }, { "id": "cmls2p4ut003jea2csc7ph07r", "userId": "cmlrwlso1000mea2c2lst5qd9", "type": "BOOKING", "title": "คนขับกำลังจะถึงแล้ว", "body": "คนขับแจ้งว่ากำลังจะถึงจุดรับของคุณแล้ว โปรดเตรียมตัวให้พร้อม", "link": null, "metadata": { "kind": "DRIVER_ARRIVING", "bookingId": "cmlrwxa5o000qea2cfy4gdkkj", "routeId": "cmlrw3yz2000lea2cr813eias" }, "readAt": null, "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T13:33:44.022Z", "user": { "id": "cmlrwlso1000mea2c2lst5qd9", "email": "Namping@gmail.com", "username": "SindyVIVI", "firstName": "Sindy", "lastName": "Wong" } }, { "id": "cmls2oqo8003hea2cm0zplgv2", "userId": "cmlrwlso1000mea2c2lst5qd9", "type": "BOOKING", "title": "คนขับกำลังจะถึงแล้ว", "body": "คนขับแจ้งว่ากำลังจะถึงจุดรับของคุณแล้ว โปรดเตรียมตัวให้พร้อม", "link": null, "metadata": { "kind": "DRIVER_ARRIVING", "bookingId": "cmlrwxa5o000qea2cfy4gdkkj", "routeId": "cmlrw3yz2000lea2cr813eias" }, "readAt": null, "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T13:33:25.641Z", "user": { "id": "cmlrwlso1000mea2c2lst5qd9", "email": "Namping@gmail.com", "username": "SindyVIVI", "firstName": "Sindy", "lastName": "Wong" } }, { "id": "cmls2mba2003fea2czswbjemr", "userId": "cmlquwpk40000me2cyimdv67d", "type": "BOOKING", "title": "คนขับกำลังจะถึงแล้ว", "body": "คนขับแจ้งว่ากำลังจะถึงจุดรับของคุณแล้ว โปรดเตรียมตัวให้พร้อม", "link": null, "metadata": { "kind": "DRIVER_ARRIVING", "bookingId": "cmlrolmfa0003ea2cp74i6klb", "routeId": "cmlrfiemy000cfr2ezxexp7bc" }, "readAt": null, "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T13:31:32.379Z", "user": { "id": "cmlquwpk40000me2cyimdv67d", "email": "panawat.c@kkumail.com", "username": "jame007", "firstName": "Panawat", "lastName": "Chanthonglang" } }, { "id": "cmls2ls86003dea2cwvmajnoa", "userId": "cmlquwpk40000me2cyimdv67d", "type": "BOOKING", "title": "คนขับกำลังจะถึงแล้ว", "body": "คนขับแจ้งว่ากำลังจะถึงจุดรับของคุณแล้ว โปรดเตรียมตัวให้พร้อม", "link": null, "metadata": { "kind": "DRIVER_ARRIVING", "bookingId": "cmlrolmfa0003ea2cp74i6klb", "routeId": "cmlrfiemy000cfr2ezxexp7bc" }, "readAt": null, "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T13:31:07.687Z", "user": { "id": "cmlquwpk40000me2cyimdv67d", "email": "panawat.c@kkumail.com", "username": "jame007", "firstName": "Panawat", "lastName": "Chanthonglang" } }, { "id": "cmls2lib5003bea2cjvt08mqp", "userId": "cmlquwpk40000me2cyimdv67d", "type": "BOOKING", "title": "คนขับกำลังจะถึงแล้ว", "body": "คนขับแจ้งว่ากำลังจะถึงจุดรับของคุณแล้ว โปรดเตรียมตัวให้พร้อม", "link": null, "metadata": { "kind": "DRIVER_ARRIVING", "bookingId": "cmlrolmfa0003ea2cp74i6klb", "routeId": "cmlrfiemy000cfr2ezxexp7bc" }, "readAt": null, "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T13:30:54.833Z", "user": { "id": "cmlquwpk40000me2cyimdv67d", "email": "panawat.c@kkumail.com", "username": "jame007", "firstName": "Panawat", "lastName": "Chanthonglang" } }, { "id": "cmls2li4a0039ea2c89g4ijxo", "userId": "cmlquwpk40000me2cyimdv67d", "type": "BOOKING", "title": "คนขับกำลังจะถึงแล้ว", "body": "คนขับแจ้งว่ากำลังจะถึงจุดรับของคุณแล้ว โปรดเตรียมตัวให้พร้อม", "link": null, "metadata": { "kind": "DRIVER_ARRIVING", "bookingId": "cmlrolmfa0003ea2cp74i6klb", "routeId": "cmlrfiemy000cfr2ezxexp7bc" }, "readAt": null, "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T13:30:54.586Z", "user": { "id": "cmlquwpk40000me2cyimdv67d", "email": "panawat.c@kkumail.com", "username": "jame007", "firstName": "Panawat", "lastName": "Chanthonglang" } }, { "id": "cmls2lhzu0037ea2c36pvjb04", "userId": "cmlquwpk40000me2cyimdv67d", "type": "BOOKING", "title": "คนขับกำลังจะถึงแล้ว", "body": "คนขับแจ้งว่ากำลังจะถึงจุดรับของคุณแล้ว โปรดเตรียมตัวให้พร้อม", "link": null, "metadata": { "kind": "DRIVER_ARRIVING", "bookingId": "cmlrolmfa0003ea2cp74i6klb", "routeId": "cmlrfiemy000cfr2ezxexp7bc" }, "readAt": null, "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T13:30:54.426Z", "user": { "id": "cmlquwpk40000me2cyimdv67d", "email": "panawat.c@kkumail.com", "username": "jame007", "firstName": "Panawat", "lastName": "Chanthonglang" } }, { "id": "cmls2lhya0035ea2cyuozuvdt", "userId": "cmlquwpk40000me2cyimdv67d", "type": "BOOKING", "title": "คนขับกำลังจะถึงแล้ว", "body": "คนขับแจ้งว่ากำลังจะถึงจุดรับของคุณแล้ว โปรดเตรียมตัวให้พร้อม", "link": null, "metadata": { "kind": "DRIVER_ARRIVING", "bookingId": "cmlrolmfa0003ea2cp74i6klb", "routeId": "cmlrfiemy000cfr2ezxexp7bc" }, "readAt": null, "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T13:30:54.371Z", "user": { "id": "cmlquwpk40000me2cyimdv67d", "email": "panawat.c@kkumail.com", "username": "jame007", "firstName": "Panawat", "lastName": "Chanthonglang" } }, { "id": "cmls2jaa40033ea2cv7fb5bia", "userId": "cmlquwpk40000me2cyimdv67d", "type": "BOOKING", "title": "คำขอจองได้รับการยืนยัน", "body": "คนขับได้ยืนยันการจองของคุณแล้ว", "link": null, "metadata": { "kind": "BOOKING_STATUS", "bookingId": "cmls04yhc002hea2cch2saj8r", "routeId": "cmlrw3yz2000lea2cr813eias", "status": "CONFIRMED" }, "readAt": null, "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T13:29:11.117Z", "user": { "id": "cmlquwpk40000me2cyimdv67d", "email": "panawat.c@kkumail.com", "username": "jame007", "firstName": "Panawat", "lastName": "Chanthonglang" } }, { "id": "cmls189d50031ea2cw3r3i1qa", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "type": "SYSTEM", "title": "ทดสอบแจ้งเตือนจาก พอ", "body": "นี่คือ notification ที่ admin สร้าง", "link": null, "metadata": null, "readAt": "2026-02-18T13:58:12.250Z", "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T12:52:37.098Z", "user": { "id": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "email": "test@kkumail.com", "username": "ทดสอบจ้า", "firstName": "ชิง", "lastName": "เกด" } }, { "id": "cmls15sqh002zea2cs3422m95", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "type": "SYSTEM", "title": "ทดสอบแจ้งเตือนจาก พอ", "body": "นี่คือ notification ที่ admin สร้าง", "link": null, "metadata": null, "readAt": "2026-02-18T12:51:11.757Z", "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T12:50:42.233Z", "user": { "id": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "email": "test@kkumail.com", "username": "ทดสอบจ้า", "firstName": "ชิง", "lastName": "เกด" } }, { "id": "cmls15eip002xea2ckdh6obw5", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "type": "SYSTEM", "title": "ทดสอบแจ้งเตือนจาก พอ", "body": "นี่คือ notification ที่ admin สร้าง", "link": null, "metadata": null, "readAt": "2026-02-18T12:50:41.335Z", "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T12:50:23.809Z", "user": { "id": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "email": "test@kkumail.com", "username": "ทดสอบจ้า", "firstName": "ชิง", "lastName": "เกด" } }, { "id": "cmls0ymv1002vea2cjea1ohfd", "userId": "cmlquwpk40000me2cyimdv67d", "type": "BOOKING", "title": "คนขับกำลังจะถึงแล้ว", "body": "คนขับแจ้งว่ากำลังจะถึงจุดรับของคุณแล้ว โปรดเตรียมตัวให้พร้อม", "link": null, "metadata": { "kind": "DRIVER_ARRIVING", "bookingId": "cmlrolmfa0003ea2cp74i6klb", "routeId": "cmlrfiemy000cfr2ezxexp7bc" }, "readAt": null, "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T12:45:08.030Z", "user": { "id": "cmlquwpk40000me2cyimdv67d", "email": "panawat.c@kkumail.com", "username": "jame007", "firstName": "Panawat", "lastName": "Chanthonglang" } }, { "id": "cmls0vfod002tea2c3rzpbnzj", "userId": "cmlquwpk40000me2cyimdv67d", "type": "BOOKING", "title": "คนขับกำลังจะถึงแล้ว", "body": "คนขับแจ้งว่ากำลังจะถึงจุดรับของคุณแล้ว โปรดเตรียมตัวให้พร้อม", "link": null, "metadata": { "kind": "DRIVER_ARRIVING", "bookingId": "cmlrolmfa0003ea2cp74i6klb", "routeId": "cmlrfiemy000cfr2ezxexp7bc" }, "readAt": null, "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T12:42:38.750Z", "user": { "id": "cmlquwpk40000me2cyimdv67d", "email": "panawat.c@kkumail.com", "username": "jame007", "firstName": "Panawat", "lastName": "Chanthonglang" } }, { "id": "cmls0v7ur002rea2cgv49vbzp", "userId": "cmlquwpk40000me2cyimdv67d", "type": "BOOKING", "title": "คนขับกำลังจะถึงแล้ว", "body": "คนขับแจ้งว่ากำลังจะถึงจุดรับของคุณแล้ว โปรดเตรียมตัวให้พร้อม", "link": null, "metadata": { "kind": "DRIVER_ARRIVING", "bookingId": "cmlrolmfa0003ea2cp74i6klb", "routeId": "cmlrfiemy000cfr2ezxexp7bc" }, "readAt": null, "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T12:42:28.611Z", "user": { "id": "cmlquwpk40000me2cyimdv67d", "email": "panawat.c@kkumail.com", "username": "jame007", "firstName": "Panawat", "lastName": "Chanthonglang" } }, { "id": "cmls0v6s5002pea2c9x2n0mh8", "userId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "type": "BOOKING", "title": "มีการจองใหม่ในเส้นทางของคุณ", "body": "ผู้โดยสารได้ทำการจองที่นั่งในเส้นทางของคุณแล้ว", "link": null, "metadata": { "kind": "BOOKING_CREATED", "bookingId": "cmls0v6rt002nea2cx3kxgqom", "routeId": "cmlrw3yz2000lea2cr813eias", "passengerId": "cmlqvveuy0001fk2uhlb9z2aq", "numberOfSeats": 1 }, "readAt": null, "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T12:42:27.222Z", "user": { "id": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "email": "sitananyjjk13@gmail.com", "username": "ching13", "firstName": "sitanan", "lastName": "eksajja" } }, { "id": "cmls0m0rp002lea2cxdmew1fn", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "type": "SYSTEM", "title": "ทดสอบแจ้งเตือนจาก พอ", "body": "นี่คือ notification ที่ admin สร้าง", "link": null, "metadata": null, "readAt": "2026-02-18T12:40:22.351Z", "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T12:35:19.525Z", "user": { "id": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "email": "test@kkumail.com", "username": "ทดสอบจ้า", "firstName": "ชิง", "lastName": "เกด" } }, { "id": "cmls04yhz002jea2cya8l5yzf", "userId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "type": "BOOKING", "title": "มีการจองใหม่ในเส้นทางของคุณ", "body": "ผู้โดยสารได้ทำการจองที่นั่งในเส้นทางของคุณแล้ว", "link": null, "metadata": { "kind": "BOOKING_CREATED", "bookingId": "cmls04yhc002hea2cch2saj8r", "routeId": "cmlrw3yz2000lea2cr813eias", "passengerId": "cmlquwpk40000me2cyimdv67d", "numberOfSeats": 1 }, "readAt": null, "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T12:22:03.431Z", "user": { "id": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "email": "sitananyjjk13@gmail.com", "username": "ching13", "firstName": "sitanan", "lastName": "eksajja" } } ], "pagination": { "page": 1, "limit": 20, "total": 65, "totalPages": 4 } } | PASS
TC 10 | PATCH | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/notifications/admin/cmlrvtesv000hea2csjw5jk4s/read | ผู้ดูแลระบบทำเครื่องหมายการแจ้งเตือนว่าอ่านแล้ว | ใส่ Bearer token (admin) ส่ง PATCH request | eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJjbWxxdXN6enEwMDAwdml0a3QzZHlxeW45Iiwicm9sZSI6IkFETUlOIiwiaWF0IjoxNzcxNDIzMjI0LCJleHAiOjE3NzE0MjY4MjR9.DtLmpmOJ3Cyjs6nF2-AjoEqHio1ZZu_wdyVEvSHpkcU | Status Code = 200 adminReviewedAt ไม่เป็น null | { "success": true, "message": "Notification marked as read", "data": { "id": "cmlrvtesv000hea2csjw5jk4s", "userId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "type": "VERIFICATION", "title": "คำขอคนขับถูกส่งแล้ว", "body": "เราได้รับข้อมูลใบขับขี่ของคุณแล้ว กำลังรอแอดมินตรวจสอบ", "link": "/driver-verification", "metadata": { "kind": "driver_verification", "verificationId": "cmlrvtep2000fea2cmd6v9bp4", "userId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "status": "PENDING", "initiatedBy": "user" }, "readAt": null, "adminReviewedAt": "2026-02-18T14:04:02.267Z", "createdAt": "2026-02-18T10:21:06.223Z" } } | PASS
TC 11 | POST | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/notifications/admin | สร้างการแจ้งเตือนโดยผู้ดูแลระบบ | ใส่ Bearer token (admin) ส่ง POST พร้อม body | { "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "title": "ทดสอบแจ้งเตือนจาก พอ", "body": "นี่คือ notification ที่ admin สร้าง", "type": "SYSTEM" } eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJjbWxxdXN6enEwMDAwdml0a3QzZHlxeW45Iiwicm9sZSI6IkFETUlOIiwiaWF0IjoxNzcxNDIzMjI0LCJleHAiOjE3NzE0MjY4MjR9.DtLmpmOJ3Cyjs6nF2-AjoEqHio1ZZu_wdyVEvSHpkcU | Status Code = 201 success = true data.id ถูกสร้าง | { "success": true, "message": "Notification (admin) created successfully", "data": { "id": "cmls3tror003pea2csk0y2xxn", "userId": "cmlrimgp40000e02bk22ml0kt", "type": "SYSTEM", "title": "ทดสอบแจ้งเตือนจาก พอ", "body": "นี่คือ notification ที่ admin สร้าง", "link": null, "metadata": null, "readAt": null, "adminReviewedAt": null, "createdAt": "2026-02-18T14:05:19.851Z" } } | PASS

## Test Cases
Test Case Design and Test Results
| ไปนำเเหน่ |  |  |  | Project ID : | 1
[5 empty] | Designer : | กลุ่ม5
Test Environtment : |  | Hardware Environment Laptop: Lenovo Ideapad Gaming CPU: AMD Ryzen 5 RAM: 16 GB GPU: RTX 1650 API Testing Tool : Postman
User Story | Test Case ID | Test Case Name | Steps | Input | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
As a passenger, I want to get a notification when the driver is about to pick me up so that I can get myself ready or respond to the driver | TC1 | การสมัครสมาชิก สำเร็จ | 1. เข้าเว็บไซต์ http://cs-se4g5-68.cpkku.com/ 2. คลิกเมนู “สมัครสมาชิก” 3. กรอกข้อมูล บัญชีผู้ใช้ ประกอบไปด้วย ชื่อผู้ใช้ Email และ Password ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง คลิกปุ่มถัดไป 4. กรอกข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วย ชื่อจริง นามสกุล เบอร์โทร เพศ คลิกปุ่มถัดไป 5. ยืนยันตัวตน ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขบัตร วันหมดอายุบัตร รูปถ่ายใบหน้าปกติ กดติ๊กยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว กดสมัครสมาชิก | กรอก Email ถูกต้อง เช่น Nop@kkumail.com กรอก Password ถูกต้อง เช่น xxxxxxxxxxxxx | ระบบแสดงข้อความสมัครสมาชิกสำเร็จ
| TC2 | เข้าสู่ระบบ login Login สำเร็จ | 1. เข้าเว็บไซต์ ไปนำแหน่ 2. คลิกเมนู “เข้าสู่ระบบ” 3. กรอกชื่อผู้ใช้ หรือ Email และ Password คลิกเข้าสู่ระบบ | กรอก Email ถูกต้อง เช่น Nop@kkumail.com กรอก Password ถูกต้อง เช่น xxxxxxxxxxxxx | ระบบเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบแสดงหน้าจอHome | ระบบเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบแสดงหน้าจอHome | Pass
| TC3 | Driver กดสร้างเส้นทาง สำเร็จ | 1. กดสร้างเส้นทาง 2. กรอกข้อมูลเส้นทาง ประกอบไปด้วย จุดเริ่มต้น จุดปลายทาง เพิ่มจุดแวะได้หลายจุด รายละเอียดการเดินทาง ประกอบด้วย วันที่เดินทาง เวลาออกเดินทาง จำนวนที่นั่งที่รับได้ ราคาต่อที่นั่ง 2.1. กดเพิ่มข้อมูลรถยนต์ เเพิ่มรถยนต์คันใหม่ เพิ่มรายละเอียดรถยนต์ ยี่ห้อและรุ่นรถ หมายเลขทะเบียน ชนิดของรถ สีรถ จำนวนที่นั่ง(ไม่รวมคนขับ) สิ่งอำนวยความสะดวก รูปภาพรถยนต์ 3 รูป ติ๊กตั้งเป็นรถยนต์คันหลัก กดบันทึก กดยืนยัน 3. กดสร้างการเดินทาง | กรอก ข้อมูลเส้นทางกรอกเป็นชื่อจังหวัด หรือ สถานที่ จุดแวะด้วย เช่น ขอนแก่น โคราช กรอกรายละเอียดการเดินทาง เช่น วัน mm/dd/yyyy = 10/12/2026 เวลา 05:00 pm จำนวนที่นั่ง 4 ราคาต่อที่นั่ง เช่น 250 ข้อมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อและรุ่นรถ เช่น Toyota Camry หมายเลขทะเบียน เช่น กก 1234 ขอนแก่น ชนิดของรถ เช่น Sedan สีรถ เช่น สีดำ จำนวนที่นั่งไม่รวมคนขับ เช่น 3 สิ่งอำนวยความสะดวกถ้ามีมากกว่า1ต้องคั่นด้วยจุลภาค , เช่น Air, Music รูปภาพรถยนต์ เช่น รูปด้านหน้ารถ รูปด้านข้างรถ รูปภายในรถ หากต้องการตั้งเป็นรถยนต์คันหลัก กดติ๊ก แล้วกดบันทึก หลังจากนั้นถ้ามีเงื่อนไขอะไร พิมพ์ใส่ไว้ในกล่องข้อความ เช่น ห้ามสูบบุหรี่, ห้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นมา หลังจากกรอกเสร็จ กดสร้างการเดินทาง | ระบบสร้างเส้นทางสำเร็จ
| TC4 | การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ขับขี่ ส่งคำขอยืนยันสำเร็จ | 1. เพิ่มรูปบัตรขับขี่ประจำตัว(ด้านหน้า) รูปถ่ายเซลฟี่ ข้อมูลในบัตรขับขี่ประจำตัว ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบขับขี่ ชนิดของบัตรขับขี่ วันออกใบขับขี่ วันหมดอายุใบขับขี่ ส่งคำขอยืนยันตัวตน 2. แจ้งเตือนว่าคำขอคนขับถูกส่งแล้ว | อัปโหลดรูปภาพใบขับขี่ลง เช่น บัตรใบขับขี่ด้านหน้า ถ่ายให้ชัดเจน รูปถ่าย เช่น ถ่ายหน้าของตัวเองให้ชัดเจน ข้อมูลในใบขับขี่ประจำตัว กรอกชื่อ เช่น สิตานัน นามสกุล เช่น เอกสัจจา 12345678 ชนิดของใบขับขี่ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 2 ปี วันออกใบขับขี่ 12/12/2026 วันหมดอายุใบขับขี่ 12/12/2028 กรอกเรียบร้อยแล้วให้ กดส่งคำขอยืนยันตัวตน | คำขอยืนยันตัวตนถูกส่ง สำเร็จ
| TC5 | ผู้โดยสารจองเส้นทาง ส่งคำขอจองที่นั่ง สำเร็จ | 1.กดค้นหาเส้นทาง 2. ค้นหาการเดินทาง กรอกจุดเริ่มต้น จุดปลายทาง วันที่ จำนวนที่นั่งที่ต้องการแล้วค้นหา 3. เลือกการค้นหาที่สนใจ ดูรายละเอียดเส้นทาง รายละเอียดรถ 4. เมื่อเลือกได้กด จองที่นั่ง 5. เลือกจำนวนที่นั่งที่ต้องการจอง เลือกจุดขึ้นรถ และเลือกจุดลง 6. ยืนยันการจอง | กรอกจุดเริ่มต้น เช่น ขอนแก่น จุดปลายทาง เช่น โคราช วันที่ เช่น 12/12/2026 จำนวนที่นั้ง เช่น 1 แล้วกดค้นหา เลือกคันที่สนใจ และกดจองที่นั่ง เลือกจำนวนที่นั่ง เช่น 1 เลือกจุดขึ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุดลง เช่น โคราช หลังจากนั้นกดยืนยันการจอง | ระบบแสดงขอความส่งคำขอจองที่นั่งสำเร็จ
| TC6 | Driver ดูคำขอจองเส้นทางที่รอดำเนินการ ยืนยันการจอง สำเร็จ | 1.กดเมนู การเดินทางทั้งหมด เลือก "คำขอจองเส้นทางของฉัน" 2. กดที่ รอดำเนินการ 3. ยืนยันคำขอ 4. ยืนยันคำขอครั้งที่ 2 ขึ้น ยืนยันคำขอจอง กด ยืนยันคำขอ | กดปุ่มยืนยัน และการยืนยันครั้งที่2 กดยืนยันคำขอ | เส้นทางของฉัน ขึ้นผู้โดยสารที่ยืนยัน
| TC7 | Driver กดแจ้งเตือนใกล้ถึง แจ้งเตือนไปยังผู้โดยสาร สำเร็จ | 1.กดเมนู การเดินทางทั้งหมด เลือก "คำขอจองเส้นทางของฉัน" 2. กดที่ เส้นทางของฉัน 3.กดที่เส้นทางที่ต้องการดูรายละเอียด 4.กดที่ปุ่ม แจ้งเตือนใกล้ถึง ให้ผู้โดยสารที่กำลังจะไปรับและใกล้ถึงแล้ว | กดที่ปุ่มแจ้งเตือนใกล้ถึง จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาว่า แจ้งเตือนแล้ว | แจ้งเตือนขึ้นว่า "แจ้งเตือนแล้ว"
| TC9 | Passenger ได้รับการแจ้งเตือน ผู้โดยสารได้รับการแจ้งเตือน | 1.มีแจ้งเตือน คนขับกำลังจะถึงแล้ว | กดดูที่กระดิ่งแจ้งเตือน หรือ ดูตรงที่เด้งแจ้งเตือนมา | มีแจ้งเตืือนขึ้นที่หน้าจอ และตรงกระดิ่ง | มีแจ้งเตืือนขึ้นที่หน้าจอ และตรงกระดิ่ง

## Test Data
No. | Items | Description | Example
1 | Driver Account | บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์กดปุ่ม “แจ้งเตือนใกล้ถึง” | Email: driver@gmail.com Password: driver123 Role: DRIVER
2 | Passenger Account | บัญชีผู้ใช้ที่ต้องได้รับแจ้งเตือน | Email: nattapat@gmail.com Password: 12345678 Role: PASSENGER
3 | Admin Account | ใช้ทดสอบการจัดการแจ้งเตือนในระบบหลังบ้าน | Username: admin123 Password: 123456789 Role: ADMIN
4 | Vehicle Data | ข้อมูลรถของคนขับที่ใช้ในเส้นทาง | Model: Toyota Plate: กข123 Type: SUV Color: ดำ Seat: 4
5 | Route Data | ข้อมูลเส้นทางที่เปิดให้จอง | Start: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (14.8718, 102.0195) End: เทอร์มินอล 21 โคราช (14.9697, 102.1022) เวลา: 2026-02-19 08:00 ราคา: 50 บาท
6 | Booking Data | ข้อมูลการจองที่ต้องเป็นสถานะ CONFIRMED | passengerId: passenger01 seats: 1 status: CONFIRMED pickup: หน้าตึก F11
7 | Notification Record | ข้อมูลแจ้งเตือนที่ถูกสร้างเมื่อ Driver กดปุ่ม | type: BOOKING title: คนขับกำลังจะถึงแล้ว body: โปรดเตรียมตัวให้พร้อม readAt: null

## Defect Summary
No | Defect No | Defect Title | Report Date | Fix date | Reporter | Defect Status | Defect Severity | Defect Priority | Closed By | Defect Details
1

## Change log
วันที่ | Change Log | ผู้รับผิดชอบ | สิ่งที่เปลี่ยนกับระบบ
14/02/2026 | add | NATTAPAT VORAJINDA | เพิ่มฟีเจอร์แจ้งเตือนคนขับใกล้ถึง ฝั่งServer
| add | NATTAPAT VORAJINDA | เพิ่ิ่มปุ่ม"แจ้งเตือนใกล้ถึง" ใบหน้าเส้นทางของคนขับ
| add | NATTAPAT VORAJINDA | เพิ่มระบบPollingดึงแจ้งเตือนอัตโนมัติทุก 15 วินาที
| add | NATTAPAT VORAJINDA | เพิ่มตาราง Notification ในฐานข้อมูล
| updated | NATTAPAT VORAJINDA | เปลี่ยนฐานข้อมูลจาก PostgreSQL เป็น MySQL
16/02/2026 | fix | Yanawit Pichayakunmongkol | แก้ Pop-up Delay ที่ Delay นานถึง 15 วินาที
| updated | NATTAPAT VORAJINDA | จัดโครงสร้างโฟลเดอร์ใหม่เป็น Sprint1/code/
17/02/2026 | updated | Yanawit Pichayakunmongkol | จัดโครงสร้างและย้าย folder ต่างๆให้อยู่ใน Sprint 1
| fix | NATTAPAT VORAJINDA | แก้ Pop-up แจ้งเตือนไม่ขึ้นเพราะตรวจจับแจ้งเตือนใหม่ผิดพลาด
| updated | NATTAPAT VORAJINDA | เปลี่ยนฐานข้อมูลกลับเป็น PostgreSQL
| updated | NATTAPAT VORAJINDA | เพิ่มให้ Pop-up แจ้งเตือนหายเองอัตโนมัติหลัง 5 วินาที
| Initial Build Artifacts | panawat | (มีการ Commit ไฟล์จากโฟลเดอร์ .nuxt/ เข้าสู่ระบบครั้งแรก)
| Config Update | panawat | อัปเดต CORS, เปลี่ยน apiBase ใน Nuxt ให้เป็นค่า Production และลบ Google Maps API Key ออกจากไฟล์ตัวอย่าง
| Build Files Cleanup | panawat | ลบไฟล์ Build ของ Nuxt (ในโฟลเดอร์ .nuxt/) ออกจาก Git เพื่อลดความซ้ำซ้อนของไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติ
| Add Debug Route | panawat | เพิ่ม Route /debug-db สำหรับตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ Database เบื้องต้นในช่วง Deploy
| Debug Route Refactor | panawat | ย้ายตำแหน่งของ Route /debug-db และตั้งค่าให้แสดงผลเพียง 15 ตัวอักษรแรกเพื่อความปลอดภัยในการทดสอบ
| Security Cleanup | panawat | ย้ายตำแหน่งของ Route /debug-db และตั้งค่าให้แสดงผลเพียง 15 ตัวอักษรแรกเพื่อความปลอดภัยในการทดสอบ
18/02/2026 | Frontend Auth & SPA Fix | panawat | แก้ไขปัญหาการบันทึก Cookie ฝั่ง Frontend, ปิดการใช้งาน SSR (เปลี่ยนเป็น SPA), และเพิ่ม .htaccess เพื่อรองรับการ Rewrite บน Apache
| CORS Update | panawat | เพิ่ม Domain http://cs-se4g5-68.cpkku.com เข้าสู่รายการ Allow Origin เพื่อให้ Backend รองรับ Request จาก Domain นี้
| Security & Prisma | panawat | ลบไฟล์ .env.example เพื่อความปลอดภัย และ Downgrade Prisma ลงมาเป็นเวอร์ชัน ^6.19.2
| add | NATTAPAT VORAJINDA | เพิ่มหน้าview all notification
| fix | NATTAPAT VORAJINDA | แก้ไขให้การแจ้งเตือน Pop-up ภายใน 5 วินาที และ Pop-up จะค้างอยู่ 15 นาที หรือจนกว่าจะกดปิด
| display driver/passenger contact information | panawat | แสดงข้อมูลติดต่อของผู้ขับและผู้โดยสาร