## BluePrint
A-DAPT Blueprint | THEME: | EPIC: | FEATURE: | STORY:As a passenger, I want to give a review for each ride that I took to support the community
| DESIGNED BY: | DATE: 14/03/2569 | NOTE:
| THEME: | EPIC: | FEATURE: | STORY:As a user, I want an evidence to confirm that the payment is successful.
| DESIGNED BY: | DATE: 14/03/2569 | NOTE:

## Capacity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint
1. นายนพชาติ น้อยนารถ | 663380601-7 | 15
2. นายปาณวัฒน์ จันทร์ทองหลาง | 663380390-4 | 14
3. นางสาวเกษราภรณ์ รุ่งโรจน์มุกดากุล | 663380617-2 | 11
4. นายญานวิทย์ พิชญกุลมงคล | 663380379-2 | 11
5. นายปิติ มูลเทพพิชัย | 663380045-1 | 11
6. นางสาวสิตานัน เอกสัจจา | 663380406-5 | 13
7. นายณัฐภัทร วรจินดา | 663380383-1 | 15
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 90

## ประวัติการใช้ AI
Sprint 3
ผู้ใช้ | ปัญญาประดิษฐ์ | มาใช้ในขั้นตอน
นายนพชาติ น้อยนารถ | Chat GPT Go | วิเคราะห์ Testcase เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของการทดสอบ ตรวจสอบโค้ด เช็คความถูกต้องของการทำงาน
นายณัฐภัทร วรจินดา | Claude Sonnet 4 | ใช้เป็นผู้ช่วยในการ วิเคราะห์สาเหตุข้อผิดพลาดของการอัพโหลดไฟล์หลักฐานในระบบรีวิวและการจ่ายเงินพร้อมออกใบเสร็จเช่น วิเคราะห์ Validation Error จาก error message ที่ได้จาก backend และแนะนำวิธีแก้ไข
นายณัฐภัทร วรจินดา | Claude Sonnet 4 | ใช้เป็นผู้ช่วยในการ ให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข โค้ดในส่วน Frontend และ Backend
นายณัฐภัทร วรจินดา | Claude Sonnet 4 | ใช้ในการ วิเคราะห์ปัญหา การเชื่อมต่อฐานข้อมูลและ แนะนำวิธีแก้ไข
ปาณวัฒน์ จันทร์ทองหลาง | Gemini ,Claude Opus 4.6 | นำปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) สอบถามปัญหาการdeploy web application (2) ช่วยในการแก้ปัญหาการ deploy ,database บัก (3) ช่วยในการแก้ไขui โดยข้าพเจ้าได้ ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข ข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากผลลัพธ์จากปัญญาประดิษฐ์เรียบร้อยแล้ว
นางสาวเกษราภรณ์ รุ่งโรจน์มุกดากุล | Chat GPT | ใช้เอไอเพื่อช่วยในการวางโครงร่าง ร่างเนื้อหา เลือกในการใช้คำให้เหมาะสม
นายญานวิทย์ พิชญกุลมงคล | Claude opus 4.6 | ใช้ในการช่วยแนะนำการทำระบบริวิวและไฟล์.jsต่างๆ
นายปิติ มูลเทพพิชัย | Chat GPT | ใช้ในการช่วยคำสั่งrobot

## sprint backlog
|  |  |  | New Estimates of Effort Remaining at end of Day.. | [6 empty] | Actual Time
Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
As a passenger, I want to give a review for each ride that I took to support the community. ในฐานะผู้โดยสาร ฉันต้องการเขียนรีวิวสำหรับการเดินทางทุกครั้งที่ฉันใช้บริการ เพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชน | ออกแบบและพัฒนา Database สำหรับระบบรีวิว รายละเอียด ออกแบบและสร้างตาราง reviews ในฐานข้อมูล กำหนดความสัมพันธ์กับตาราง drivers, passengers และ rides กำหนดเงื่อนไขให้ 1 Ride สามารถรีวิวได้เพียง 1 ครั้ง เพิ่มโครงสร้างสำหรับจัดเก็บไฟล์แนบ (รูปภาพ / เสียง) เก็บข้อมูลไฟล์ในรูปแบบ Path หรือ URL บันทึกประเภทไฟล์ (image / audio) | ณัฐภัทร วรจินดา | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| พัฒนา Backend สำหรับระบบรีวิว รายละเอียด สร้าง API สำหรับ เพิ่มรีวิว (Create Review API) สร้าง API สำหรับ ดึงข้อมูลรีวิวของแต่ละ Driver ตรวจสอบเงื่อนไขว่า Ride ต้องเสร็จสิ้นก่อนรีวิวได้ ตรวจสอบว่า สามารถรีวิวได้ภายใน 7 วันหลังการเดินทางเสร็จสิ้น ตรวจสอบว่าคะแนนรีวิวต้องอยู่ในช่วง 1–5 ไม่มี API สำหรับ แก้ไขหรือลบรีวิว พัฒนา API สำหรับ อัปโหลดไฟล์รูปภาพและไฟล์เสียง เพิ่มระบบตรวจสอบไฟล์ ตรวจสอบนามสกุลไฟล์ที่อนุญาต จำกัดขนาดไฟล์ บันทึกไฟล์ลง Server หรือ Cloud Storage | ณัฐภัทร วรจินดา ญานวิทย์ พิชญกุลมวงคล | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| พัฒนาหน้าเว็บสำหรับให้ผู้โดยสารรีวิว รายละเอียด สร้างหน้า หรือ Modal สำหรับให้คะแนนดาวและเขียนความคิดเห็น เพิ่มปุ่ม Give Review ในหน้า Ride History เพิ่ม UI สำหรับ อัปโหลดรูปภาพ เพิ่มปุ่มสำหรับ อัดเสียงหรืออัปโหลดไฟล์เสียง เพิ่มระบบ Preview รูปภาพก่อนส่ง เพิ่ม Audio Player สำหรับตรวจสอบเสียง ปรับหน้าแสดงผลรีวิวฝั่ง Driver แสดงรูปภาพ เล่นไฟล์เสียงได้ | ญานวิทย์ พิชญกุลมวงคล ณัฐภัทร วรจินดา | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
| เชื่อมต่อระบบ Frontend และ Backend รายละเอียด เชื่อม API รีวิวกับหน้าเว็บ ทดสอบการส่งข้อมูลรีวิว แสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อ บันทึกสำเร็จ บันทึกล้มเหลว ทดสอบการส่งข้อมูลแบบ Payload ที่มีทั้งข้อความและไฟล์แนบ เพิ่ม Loading State / Progress Bar ระหว่างอัปโหลดไฟล์ | ปาณวัฒน์ จันทร์ทองหลาง | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| ทดสอบระบบ รายละเอียด ออกแบบ Test Case ทดสอบ User Acceptance Test (UAT) ทดสอบการทำงานของระบบจริง บันทึกผลการทดสอบ | นายนพชาติ น้อยนารถ สิตานัน เอกสัจจา | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12
| Deploy ระบบขึ้น Server รายละเอียด Deploy ระบบขึ้น Production Server ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลจริงในฐานข้อมูล ตรวจสอบการแสดงผลบน Production URL | ปาณวัฒน์ จันทร์ทองหลาง | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| จัดทำเอกสาร Sprint รายละเอียด จัดทำ Test Report บันทึก Sprint Backlog บันทึกปัญหาและแนวทางแก้ไข สรุปผลการทำงานของ Sprint | สิตานัน เอกสัจจา เกษราภรณ์ รุ่งโรจน์มุกดากุล | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
61
As a user, I want an evidence to confirm that the payment is successful. ในฐานะผู้ใช้งาน ฉันต้องการหลักฐานยืนยันว่าการชำระเงินสำเร็จแล้ว | พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดงาน ออกแบบและสร้างตาราง receipts ในฐานข้อมูล กำหนดความสัมพันธ์กับตาราง payments หรือ rides จัดเก็บข้อมูลสำคัญ เช่น Receipt ID Payment ID Passenger ID Driver ID จำนวนเงินที่ชำระ วันที่และเวลาการชำระเงิน สถานะการชำระเงิน เพิ่มฟิลด์สำหรับเก็บ URL หรือ Path ของไฟล์ใบเสร็จ (PDF หรือ Image) | ณัฐภัทร วรจินดา | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| พัฒนา Backend สำหรับระบบใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดงาน สร้าง API สำหรับ สร้างใบเสร็จหลังจากการชำระเงินสำเร็จ สร้าง API สำหรับ ดึงข้อมูลใบเสร็จของผู้ใช้งาน สร้างระบบ Generate ใบเสร็จในรูปแบบ PDF หรือ Image บันทึกข้อมูลใบเสร็จลงฐานข้อมูล ตรวจสอบว่าการชำระเงินต้องอยู่ในสถานะ Successful ก่อนสร้างใบเสร็จ | ณัฐภัทร วรจินดา ญานวิทย์ พิชญกุลมวงคล | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
| พัฒนาหน้าแสดงผลใบเสร็จ รายละเอียดงาน เพิ่มปุ่ม View Receipt หรือ Download Receipt ในหน้า Payment History หรือ Ride History แสดงรายละเอียดใบเสร็จ เช่น รายละเอียดการเดินทาง จำนวนเงิน วันที่ชำระเงิน สถานะการชำระเงิน รองรับการ ดาวน์โหลดหรือบันทึกใบเสร็จ | ณัฐภัทร วรจินดา ญานวิทย์ พิชญกุลมวงคล | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| เชื่อมต่อ Frontend กับ Backend รายละเอียดงาน เชื่อม API สำหรับดึงข้อมูลใบเสร็จ แสดงข้อมูลใบเสร็จบนหน้าเว็บ ทดสอบการดาวน์โหลดหรือเปิดดูใบเสร็จ | ปาณวัฒน์ จันทร์ทองหลาง | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| ทดสอบระบบใบเสร็จ รายละเอียดงาน ทดสอบการสร้างใบเสร็จหลังการชำระเงิน ทดสอบการแสดงผลใบเสร็จของผู้ใช้งาน บันทึกผลการทดสอบ | นายนพชาติ น้อยนารถ ปิติ มูลเทพพิชัย | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| Deploy ระบบขึ้น Server รายละเอียด Deploy ระบบขึ้น Production Server ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลจริงในฐานข้อมูล ตรวจสอบการแสดงผลบน Production URL | ปาณวัฒน์ จันทร์ทองหลาง | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| จัดทำเอกสาร Sprint รายละเอียด จัดทำ Test Report บันทึก Sprint Backlog บันทึกปัญหาและแนวทางแก้ไข สรุปผลการทำงานของ Sprint | สิตานัน เอกสัจจา เกษราภรณ์ รุ่งโรจน์มุกดากุล | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9

## Retrospective Sprint2
RETROSPECTIVE
MAD |  | SAD | GLAD
ข้อตกลงร่วมกัน

## Test API
| Project Name : | ไปนำเเหน่ |  |  |  | Project ID : | 1
| Test Strategy | ทดสอบการทำงานของ API ในส่วนการรีวิว |  |  |  | Designer : | นายนพชาติ น้อยนารถ
| Test Environment | Hardware Environment Laptop: Lenovo Ideapad Gaming CPU: AMD Ryzen 5 RAM: 16 GB GPU: RTX 1650 API Testing Tool : Postman
Test Case ID | Method | API | Test Case Name | Steps | Input | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
TC 1 | GET | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/routes | เรียกดูเส้นทางทั้งหมดที่มีอยู่ | 1. ส่ง POST request ไปที่ endpoint 2. ใส่ email และ password ที่ถูกต้อง 3. กด Send | - | Status 200 success = true data เป็น array ของ routes | "success": true, "message": "Routes retrieved successfully", "data": [ { "id": "cmm9begd0006acr2c2lywbgdt", "driverId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "vehicleId": "cmlrvlfxy000dea2cyikb88c2", "startLocation": { "lat": 13.7563309, "lng": 100.5017651, "name": "กรุงเทพมหานคร", "address": "กรุงเทพมหานคร ประเทศ" }, "endLocation": { "lat": 19.8737421, "lng": 99.72326729999999, "name": "เชียงราย", "address": "เชียงราย ประเทศ" }, "departureTime": "2026-03-27T07:02:00.000Z", "availableSeats": 10, "pricePerSeat": 1000000, "conditions": "", "status": "AVAILABLE", "cancelledAt": null, "cancelledBy": null, "completedAt": null, "routePolyline": "_x}rA_gldRq\\}mAdSmn@aeAkh@{}DcgAysAa~@osArd@qqBfcAafDcIasEau@itDg{AkiF{jA}¦ClRimBam@crDie@s`EbJeeE`Km~Bph@unBttAob@rCug@ccA_¦@bTmjEhqAanMp~BcfBd`@uwCkMijG}G_bJ_UihH_d@q}GjtBsjCrtAkmEp`AwzDdsB_~@xe@spDaPqhEhCijBh_@}zAjx@{}BzLofFzK{yD}H_aAkQo{Avl@gxDdSecC~`@qpD`uAycDntCuwPjoJmcG`dBkzBewD_{AqfCqjBwj@ecDmu@}bCax@mWyg@cgCswDwxDupBynMc`GsdH¦@}gD_V_}DcTigGmz@{zOw`D_tKufBgfMemCadH}OgbGmx@kaF_bA}eFsl@mzHze@qrEqBekJ}pAy¦Ju`As{K~ZgyHbDkaDfPecBaZ}gJ{Iq{DviB{bJnhEc¦HpqDuiXniMsmJzgBkdWzoCyzGfa@owEyC_qGiw@saAz@qo@zf@e^`l@iaAh_Dq]~wB¦f@v{BerAr_By\\iB}cD_cA}kHtRsjIhkCa_HzlBebJbTyzDdt@muP¦wF}{Fv`Bk`HvpA{fDd`@kqEcb@g`D~_@erAuWi¦Ffj@grC}_AwhErOkeDr_AygDfrC}bCpcFchDvfD}xA¦lAkiCUenEe{B}pBsMe_Crg@soFhs@{kE}De_Ang@}a@xt@wxB¦VmtAbfAa_AtnE{gAfrAmmAp`AyiArMs`@¦U{e@kg@_hAoI}z@ke@cs@qz@c¦Ai`@ipAdh@gxAsUitC@qm@}eCecCswAeoIaeA}qGivBogBmdAiy@_hC_vF{hAsbHyiCclAbGqc@go@upBufBshFo}C{dAeqBkv@i{Bis@m[sfAbx@ayA~gBmdBhxGgzEnuCciHt`D{}Bj_DuvEbu@czH¦m@}h@z~AwhA¦s@a_BndBo~@eDaRzlAmtBfvDyqB~mDecDvBwvElqA__BzYqzAj{BigAviAuzA}f@qoA¦_@yl@uUkaCb]gkEj~AgkC¦\\oxC_AcgFfRm}Lx¦DmfDjtAim@xPqi@ku@__ByfB_xAkp@_m@qWwm@nWcoChm@ioB~mAgpAd[ueAcAkrBmTs¦BaSavAz~@}hCdnDcdGxuAaoItk@moC~jAiwBziCwfCr~BswDjeBmoDpzAyfFrfAwqNdwAccByHacB}`@iaAvH{~BnGezB~H}eGz¦@ggL~¦Be_NihFilCueAic@`y@oo@zcBo\\to@ka@vEc_@qgAkg@¦c@s`@jc@{~@pi@A?", "distanceMeters": 782961, "durationSeconds": 38869, "routeSummary": "ถนนหมายเลข 11", "distance": "783 กม.", "duration": "10 ชั่วโมง 48 นาที", "waypoints": { "requested": [], "optimizedOrder": [], "used": [], "optimize": true }, "landmarks": { "overview_polyline": "_x}rA_gldRq\\}mAdSmn@aeAkh@{}DcgAysAa~@osArd@qqBfcAafDcIasEau@itDg{AkiF{jA}¦ClRimBam@crDie@s`EbJeeE`Km~Bph@unBttAob@rCug@ccA_¦@bTmjEhqAanMp~BcfBd`@uwCkMijG}G_bJ_UihH_d@q}GjtBsjCrtAkmEp`AwzDdsB_~@xe@spDaPqhEhCijBh_@}zAjx@{}BzLofFzK{yD}H_aAkQo{Avl@gxDdSecC~`@qpD`uAycDntCuwPjoJmcG`dBkzBewD_{AqfCqjBwj@ecDmu@}bCax@mWyg@cgCswDwxDupBynMc`GsdH¦@}gD_V_}DcTigGmz@{zOw`D_tKufBgfMemCadH}OgbGmx@kaF_bA}eFsl@mzHze@qrEqBekJ}pAy¦Ju`As{K~ZgyHbDkaDfPecBaZ}gJ{Iq{DviB{bJnhEc¦HpqDuiXniMsmJzgBkdWzoCyzGfa@owEyC_qGiw@saAz@qo@zf@e^`l@iaAh_Dq]~wB¦f@v{BerAr_By\\iB}cD_cA}kHtRsjIhkCa_HzlBebJbTyzDdt@muP¦wF}{Fv`Bk`HvpA{fDd`@kqEcb@g`D~_@erAuWi¦Ffj@grC}_AwhErOkeDr_AygDfrC}bCpcFchDvfD}xA¦lAkiCUenEe{B}pBsMe_Crg@soFhs@{kE}De_Ang@}a@xt@wxB¦VmtAbfAa_AtnE{gAfrAmmAp`AyiArMs`@¦U{e@kg@_hAoI}z@ke@cs@qz@c¦Ai`@ipAdh@gxAsUitC@qm@}eCecCswAeoIaeA}qGivBogBmdAiy@_hC_vF{hAsbHyiCclAbGqc@go@upBufBshFo}C{dAeqBkv@i{Bis@m[sfAbx@ayA~gBmdBhxGgzEnuCciHt`D{}Bj_DuvEbu@czH¦m@}h@z~AwhA¦s@a_BndBo~@eDaRzlAmtBfvDyqB~mDecDvBwvElqA__BzYqzAj{BigAviAuzA}f@qoA¦_@yl@uUkaCb]gkEj~AgkC¦\\oxC_AcgFfRm}Lx¦DmfDjtAim@xPqi@ku@__ByfB_xAkp@_m@qWwm@nWcoChm@ioB~mAgpAd[ueAcAkrBmTs¦BaSavAz~@}hCdnDcdGxuAaoItk@moC~jAiwBziCwfCr~BswDjeBmoDpzAyfFrfAwqNdwAccByHacB}`@iaAvH{~BnGezB~H}eGz¦@ggL~¦Be_NihFilCueAic@`y@oo@zcBo\\to@ka@vEc_@qgAkg@¦c@s`@jc@{~@pi@A?" }, "steps": [ { "html_instructions": "มุ่งหน้าทาง<b>ตะวันตกเฉียงเหนือ</b> ไปยัง <b>ถ. ดินสอ</b><div style=\"font-size:0.9em\">ผ่าน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (อีก 400ม. ทางซ้าย)</div>", "distance": "0.5 กม.", "duration": "2 นาที", "start_location": { "lat": 13.756323, "lng": 100.5017626 }, "end_location": { "lat": 13.7561294, "lng": 100.5050991 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": null }, { "html_instructions": "ขับต่อไปยัง <b>AH123</b>", "distance": "0.1 กม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 13.7561294, "lng": 100.5050991 }, "end_location": { "lat": 13.7564637, "lng": 100.5059939 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": null }, { "html_instructions": "ขับต่อไปยัง <b>ถ. นครสวรรค์</b><div style=\"font-size:0.9em\">ผ่าน 7-Eleven สาขา พะเนียง (02853) (อีก 550ม. ทางซ้าย)</div>", "distance": "1.2 กม.", "duration": "3 นาที", "start_location": { "lat": 13.7564637, "lng": 100.5059939 }, "end_location": { "lat": 13.7616622, "lng": 100.5154179 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": null }, { "html_instructions": "เลี้ยว<b>ขวา</b> เข้าสู่ <b>ถ. พิษณุโลก</b>", "distance": "0.7 กม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 13.7616622, "lng": 100.5154179 }, "end_location": { "lat": 13.7574069, "lng": 100.520599 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "turn-right" }, { "html_instructions": "ขับต่อไปยัง <b>AH123</b>", "distance": "77 ม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 13.7574069, "lng": 100.520599 }, "end_location": { "lat": 13.7570677, "lng": 100.5212186 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": null }, { "html_instructions": "เลี้ยว<b>ซ้าย</b> เข้าสู่ทางลาด <b>Phetchaburi Road</b><div style=\"font-size:0.9em\">ทางพิเศษ</div>", "distance": "0.1 กม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 13.7570677, "lng": 100.5212186 }, "end_location": { "lat": 13.7579623, "lng": 100.5221461 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "ramp-left" }, { "html_instructions": "เบี่ยง<b>ขวา</b> เข้าสู่ทางลาดไปยัง <b>ดินแดง</b>/<wbr/><b>ถนนพระราม ๙</b>/<wbr/><b>แจ้งวัฒนะ</b><div style=\"font-size:0.9em\">ทางพิเศษ</div>", "distance": "0.4 กม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 13.7579623, "lng": 100.5221461 }, "end_location": { "lat": 13.7601149, "lng": 100.5249854 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "ramp-right" }, { "html_instructions": "ตัดเข้าไปยัง <b>ทางพิเศษศรีรัช</b><div style=\"font-size:0.9em\">ทางพิเศษ</div>", "distance": "1.3 กม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 13.7601149, "lng": 100.5249854 }, "end_location": { "lat": 13.7710432, "lng": 100.5294843 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "merge" }, { "html_instructions": "เลี้ยว<b>ซ้าย</b>เล็กน้อย เพื่อวิ่งบน <b>ทางพิเศษศรีรัช</b><div style=\"font-size:0.9em\">ทางพิเศษ</div>", "distance": "16.1 กม.", "duration": "12 นาที", "start_location": { "lat": 13.7710432, "lng": 100.5294843 }, "end_location": { "lat": 13.90368, "lng": 100.5435116 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "turn-slight-left" }, { "html_instructions": "ขับต่อไปยัง <b>ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด</b>/<wbr/><b>ทางพิเศษอุดรรัถยา</b><div style=\"font-size:0.9em\">ทางพิเศษ</div>", "distance": "28.3 กม.", "duration": "18 นาที", "start_location": { "lat": 13.90368, "lng": 100.5435116 }, "end_location": { "lat": 14.1439615, "lng": 100.5574257 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": null }, { "html_instructions": "ใช้ทางออก <b>2-16</b> ไปยัง <b>9</b>/<wbr/><b>วงแหวนรอบนอกตะวันตก</b> เข้าสู่ <b>บางไทร-บางปะอิน</b><div style=\"font-size:0.9em\">ทางพิเศษ</div>", "distance": "0.2 กม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 14.1439615, "lng": 100.5574257 }, "end_location": { "lat": 14.1449982, "lng": 100.5565184 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "ramp" }, { "html_instructions": "เบี่ยง<b>ขวา</b> เข้าสู่ทางลาดไปยัง <b>บางปะอิน</b><div style=\"font-size:0.9em\">ทางพิเศษ</div>", "distance": "2.0 กม.", "duration": "2 นาที", "start_location": { "lat": 14.1449982, "lng": 100.5565184 }, "end_location": { "lat": 14.154848, "lng": 100.5639939 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "ramp-right" }, { "html_instructions": "ชิด<b>ขวา</b> ตามป้ายบอกทาง <b>ถนนหมายเลข 347</b>/<wbr/><b>อยุธยา</b>/<wbr/><b>Ayutthaya</b>/<wbr/><b>บางปะหัน</b>/<wbr/><b>Bang Pahan</b>", "distance": "0.3 กม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 14.154848, "lng": 100.5639939 }, "end_location": { "lat": 14.1561962, "lng": 100.5663061 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "keep-right" }, | PASS
TC 2 | PUT | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/routes/cmm9af0vk002mcr2cmo4fyesr | คนขับทำเเจ้งว่าเดินทางเสร็จสมบูรณ์ | Login เป็น Driver ส่ง PUT ไปที่ /api/routes/{routeId} | cmm9af0vk002mcr2cmo4fyesr | Status 200 completedAt ถูกบันทึก status เปลี่ยนเป็น COMPLETED | { "success": false, "message": "ไม่สามารถแก้ไขเส้นทางได้ เนื่องจากมีคำจองที่ยืนยันแล้ว (CONFIRMED)", "data": null } | PASS
TC 3 | GET | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/bookings/me | ผู้โดยสารตรวจสอบการจองของตนเอง | Login เป็น Passenger ส่ง GET /api/bookings/me | - | Status 200 data แสดง booking ของ user | "success": true, "data": [ { "id": "cmm9agiac002qcr2cq6z7t2hs", "routeId": "cmm9af0vk002mcr2cmo4fyesr", "passengerId": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "numberOfSeats": 1, "status": "CONFIRMED", "cancelledAt": null, "cancelledBy": null, "cancelReason": null, "pickupLocation": { "lat": 16.4744103, "lng": 102.8220243, "placeId": "ChIJ85YcsI6KIjERh98Z5Il7pPY", "address": "123 หมู่ที่ 16 Thanon Mittraphap, Tambon Nai Mueang, Amphoe Mueang Khon Kaen, Chang Wat Khon Kaen 40002, Thailand", "name": "Khon Kaen University" }, "dropoffLocation": { "lat": 6.190087999999999, "lng": 101.7979613, "placeId": "ChIJafilP8PxszER8P_-TdZxspk", "address": "Narathiwat, Thailand", "name": "Narathiwat" }, "createdAt": "2026-03-02T14:43:03.445Z", "route": { "id": "cmm9af0vk002mcr2cmo4fyesr", "driverId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "vehicleId": "cmlrvlfxy000dea2cyikb88c2", "startLocation": { "lat": 16.4321527, "lng": 102.8235558, "name": "ขอนแก่น", "address": "ขอนแก่น ประเทศ" }, "endLocation": { "lat": 6.190087999999999, "lng": 101.7979613, "name": "นราธิวาส", "address": "นราธิวาส ประเทศ" }, "departureTime": "2026-03-28T08:00:00.000Z", "availableSeats": 0, "pricePerSeat": 10, "conditions": "ห้ามคนนั่ง", "status": "COMPLETED", "cancelledAt": null, "cancelledBy": null, "completedAt": "2026-03-02T14:48:02.651Z", "routePolyline": "}khcBgvqrRxmp@pbLp}ZrpGxkQzzEpaPv}Iz{T`fChrWpyEljLdgBziNlvF¦~[jpMpfJxcBngFd_IhtMvyFplIbvIfpHzf\\jqDzwHxaEvsBjr@~kGotAfvNbqHzjZlkHhrY¦mHhsO¦gEn~C`}IxxCvyPbnL~eAb~SloBfuLjWfaMmNlbGjL¦kG¦aIluRbrHn}Kr¦AtnCryB`l@p_MdkCpfOfvDz`KjzHj_H~aPrgIzeRxdCvdApbJ_B`vOdRjwHuPt¦ItwBjbK¦tE¦pK`T~pGffApzDkc@t¦B¦cCd¦Ct`EqbA~lDr¦OxdUpvC~iMnhDvmGd}EljUxeGhiDheG~bLfkE`lFxuCr}GlcCbjLfqAxsIbgPv`@n{R}nEpdC{jFnfAegFpoDqrArmFz_ApzJlfFhgHkd@dqSo~DhfGgWd~G¦z@xfL¦mHbhJtcC¦gKsmAjpYcfIbvCdo@nvAb`DzdMn¦Ah{TvlCjdMtCruKkP~sMz¦CbfIt`CdjHfdCppJfn@ldLf~AzyFn~G¦xZfqMtyRb_JrkEreD~_BdkFdwGnfCngLlkFxlFfmDboDt@zxCvzCn{JnaCjfHdpCrkFo_@dnKn^¦_Clz@vjAvlDp`FrzEhvGp}Cr{MzlJ~zFp~Bn{Io¦AbtJj^¦aE~fCfuEz{CllAtzFl¦Pyn@fvJqe@fnLtOvdElcD~jGnk@drEhg@f~Dk{AtlNbLjhXb_ExuPvo@z~K`FfaRqsC¦pJavC¦hM_{Bp_Ywq@d{LqzBzwLscBrxD`uBbzFdIvgMrt@tfF~YzpDgkBbkIaiA~hFyt@jiGs`AppD{xEfaHwdGf`JiuEfaWuyEfmNa[lzMatCfnEjkAzbJcLf_Q{tBltC_hBnaCa~DltGydCzoDykJzcGugIvcGy¦BbtDkaFlmCg¦GxkA}rE~QinIjkAkfFkQeaEdSi{DfiDkcHfuNeoAlqRy_Dv_R}zBbjRs¦FtqVmuLz}LpgAd}GixCjkFk¦@rlD¦x@fiDg_Dh¦DalD¦bLalEzeF_bCbeFydAziHuqG~m@}tDlcBy¦BfcG{hGdkJuaInxH_iGljC_f@hb@uiD~dB_oIpfAklHwkBelDw¦AoyFvHorDfo@m_F`nFcsB¦}CexEa{Bg`Jq`AyhId{@i`E¦oFuaGnbCijFjdCue@bgG_mXrsBifQymC{dQuiDqeEurCa_Gj`K}kMbnT}_VvpD_eNxhNkfBto[{eIlfEazA`s@qyFyOkoGpaEqrAzcG`y@viJd]nfA¦fClnCq_EvoHciDj}Atz@", "distanceMeters": 1606426, "durationSeconds": 77299, "routeSummary": "AH2", "distance": "1,606 กม.", "duration": "21 ชั่วโมง 28 นาที", "waypoints": { "requested": [], "optimizedOrder": [], "used": [], "optimize": true }, "landmarks": { "overview_polyline": "}khcBgvqrRxmp@pbLp}ZrpGxkQzzEpaPv}Iz{T`fChrWpyEljLdgBziNlvF¦~[jpMpfJxcBngFd_IhtMvyFplIbvIfpHzf\\jqDzwHxaEvsBjr@~kGotAfvNbqHzjZlkHhrY¦mHhsO¦gEn~C`}IxxCvyPbnL~eAb~SloBfuLjWfaMmNlbGjL¦kG¦aIluRbrHn}Kr¦AtnCryB`l@p_MdkCpfOfvDz`KjzHj_H~aPrgIzeRxdCvdApbJ_B`vOdRjwHuPt¦ItwBjbK¦tE¦pK`T~pGffApzDkc@t¦B¦cCd¦Ct`EqbA~lDr¦OxdUpvC~iMnhDvmGd}EljUxeGhiDheG~bLfkE`lFxuCr}GlcCbjLfqAxsIbgPv`@n{R}nEpdC{jFnfAegFpoDqrArmFz_ApzJlfFhgHkd@dqSo~DhfGgWd~G¦z@xfL¦mHbhJtcC¦gKsmAjpYcfIbvCdo@nvAb`DzdMn¦Ah{TvlCjdMtCruKkP~sMz¦CbfIt`CdjHfdCppJfn@ldLf~AzyFn~G¦xZfqMtyRb_JrkEreD~_BdkFdwGnfCngLlkFxlFfmDboDt@zxCvzCn{JnaCjfHdpCrkFo_@dnKn^¦_Clz@vjAvlDp`FrzEhvGp}Cr{MzlJ~zFp~Bn{Io¦AbtJj^¦aE~fCfuEz{CllAtzFl¦Pyn@fvJqe@fnLtOvdElcD~jGnk@drEhg@f~Dk{AtlNbLjhXb_ExuPvo@z~K`FfaRqsC¦pJavC¦hM_{Bp_Ywq@d{LqzBzwLscBrxD`uBbzFdIvgMrt@tfF~YzpDgkBbkIaiA~hFyt@jiGs`AppD{xEfaHwdGf`JiuEfaWuyEfmNa[lzMatCfnEjkAzbJcLf_Q{tBltC_hBnaCa~DltGydCzoDykJzcGugIvcGy¦BbtDkaFlmCg¦GxkA}rE~QinIjkAkfFkQeaEdSi{DfiDkcHfuNeoAlqRy_Dv_R}zBbjRs¦FtqVmuLz}LpgAd}GixCjkFk¦@rlD¦x@fiDg_Dh¦DalD¦bLalEzeF_bCbeFydAziHuqG~m@}tDlcBy¦BfcG{hGdkJuaInxH_iGljC_f@hb@uiD~dB_oIpfAklHwkBelDw¦AoyFvHorDfo@m_F`nFcsB¦}CexEa{Bg`Jq`AyhId{@i`E¦oFuaGnbCijFjdCue@bgG_mXrsBifQymC{dQuiDqeEurCa_Gj`K}kMbnT}_VvpD_eNxhNkfBto[{eIlfEazA`s@qyFyOkoGpaEqrAzcG`y@viJd]nfA¦fClnCq_EvoHciDj}Atz@" }, "steps": [ { "html_instructions": "มุ่งไปทางทิศ<b>ตะวันออก</b> ไปตาม <b>ถนนหมายเลข 2</b> เข้าสู่ <b>ถนนหมายเลข 2</b>", "distance": "0.5 กม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 16.432153, "lng": 102.8235572 }, "end_location": { "lat": 16.4278551, "lng": 102.822561 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": null }, { "html_instructions": "ขับตรงไปตลอดโดยวิ่งบน <b>ถนนหมายเลข 2</b>", "distance": "0.5 กม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 16.4278551, "lng": 102.822561 }, "end_location": { "lat": 16.4238, "lng": 102.8214256 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "straight" }, { "html_instructions": "ชิด<b>ซ้าย</b>", "distance": "58 ม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 16.4238, "lng": 102.8214256 }, "end_location": { "lat": 16.4232846, "lng": 102.8213405 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "keep-left" }, { "html_instructions": "ชิด<b>ซ้าย</b>", "distance": "0.4 กม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 16.4232846, "lng": 102.8213405 }, "end_location": { "lat": 16.4198638, "lng": 102.8203827 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "keep-left" }, { "html_instructions": "เบี่ยง<b>ขวา</b>เล็กน้อย ไปยัง <b>ถนนหมายเลข 2</b>", "distance": "31 ม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 16.4198638, "lng": 102.8203827 }, "end_location": { "lat": 16.4196489, "lng": 102.820203 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "turn-slight-right" }, { "html_instructions": "ตัดเข้าไปยัง <b>ถนนหมายเลข 2</b><div style=\"font-size:0.9em\">ผ่าน พิพัฒน์ อัลลอย-สแตนเลส โดยนายชูพงษ์ หงส์พูนพิพัฒน์ (อีก 40.6 กม. ทางซ้าย)</div>", "distance": "176 กม.", "duration": "2 ชั่วโมง 32 นาที", "start_location": { "lat": 16.4196489, "lng": 102.820203 }, "end_location": { "lat": 15.057173, "lng": 102.1624522 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "merge" }, { "html_instructions": "ขับต่อไปยัง <b>ถนนหมายเลข 204</b> (ป้ายบอกทาง <b>2 เลี่ยงเมือง</b>/<wbr/><b>สระบุรี</b>)", "distance": "14.9 กม.", "duration": "12 นาที", "start_location": { "lat": 15.057173, "lng": 102.1624522 }, "end_location": { "lat": 14.9888924, "lng": 102.0531689 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": null }, { "html_instructions": "ใช้ทางออกเข้าสู่ <b>ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6</b>/<wbr/><b>สายบางปะอิน-นครราชสีมา</b>", "distance": "0.6 กม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 14.9888924, "lng": 102.0531689 }, "end_location": { "lat": 14.9831123, "lng": 102.0528353 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "ramp-left" }, { "html_instructions": "เบี่ยง<b>ซ้าย</b>เล็กน้อย เข้าสู่ทางลาดไปยัง <b>ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6</b>/<wbr/><b>สายบางปะอิน-นครราชสีมา</b>", "distance": "1.3 กม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 14.9831123, "lng": 102.0528353 }, "end_location": { "lat": 14.9824494, "lng": 102.0442939 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "ramp-left" }, { "html_instructions": "ขับต่อไปยัง <b>ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6</b>/<wbr/><b>สายบางปะอิน-นครราชสีมา</b>", "distance": "9.3 กม.", "duration": "6 นาที", "start_location": { "lat": 14.9824494, "lng": 102.0442939 }, "end_location": { "lat": 14.9942375, "lng": 101.9604312 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": null }, { "html_instructions": "ชิด<b>ซ้าย</b> เพื่อวิ่งต่อบน <b>ถนนหมายเลข 2602</b>", "distance": "1.0 กม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 14.9942375, "lng": 101.9604312 }, "end_location": { "lat": 14.9963271, "lng": 101.9515572 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "keep-left" }, { "html_instructions": "ใช้ทางลาดด้าน<b>ขวา</b> ไปยัง <b>ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6</b>/<wbr/><b>สายบางปะอิน-นครราชสีมา</b>", "distance": "66.4 กม.", "duration": "41 นาที", "start_location": { "lat": 14.9963271, "lng": 101.9515572 }, "end_location": { "lat": 14.6892153, "lng": 101.4692299 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "ramp-right" }, { "html_instructions": "วิ่งออกทางด้าน<b>ขวา</b> ไปตาม <b>ถนนหมายเลข 2</b><div style=\"font-size:0.9em\">ผ่าน 7-Eleven สาขา เจ็ดคต (ทับกวาง) (13128) (อีก 47.8 กม. ทางซ้าย)</div>", "distance": "49.4 กม.", "duration": "39 นาที", "start_location": { "lat": 14.6892153, "lng": 101.4692299 }, "end_location": { "lat": 14.599375, "lng": 101.0477363 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "ramp-right" }, { "html_instructions": "ขับตรงไปตลอดโดยวิ่งบน <b>ถนนหมายเลข 2</b>", "distance": "16.7 กม.", "duration": "12 นาที", "start_location": { "lat": 14.599375, "lng": 101.0477363 }, "end_location": { "lat": 14.5203505, "lng": 100.9203691 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "straight" }, { "html_instructions": "ใช้ทางออกเข้าสู่ <b>Phaholyothin Rd</b>", "distance": "0.5 กม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 14.5203505, "lng": 100.9203691 }, "end_location": { "lat": 14.5199882, "lng": 100.9156481 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "ramp-left" }, { "html_instructions": "ชิด<b>ซ้าย</b> เพื่อวิ่งต่อบน <b>Phaholyothin Rd</b>", "distance": "94 ม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 14.5199882, "lng": 100.9156481 }, "end_location": { "lat": 14.5195196, "lng": 100.9150286 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "keep-left" }, { "html_instructions": "วิ่งตรงต่อไป", "distance": "68 ม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 14.5195196, "lng": 100.9150286 }, "end_location": { "lat": 14.5189128, "lng": 100.9149796 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "straight" }, { "html_instructions": "ตัดเข้าไปยัง <b>ถนนหมายเลข 1</b>", "distance": "68.3 กม.", "duration": "52 นาที", "start_location": { "lat": 14.5189128, "lng": 100.9149796 }, "end_location": { "lat": 14.0465848, "lng": 100.616754 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "merge" }, { "html_instructions": "ชิด<b>ขวา</b> เพื่อวิ่งบน <b>ถนนหมายเลข 1</b>", "distance": "4.4 กม.", "duration": "4 นาที", "start_location": { "lat": 14.0465848, "lng": 100.616754 }, "end_location": { "lat": 14.0071389, "lng": 100.6152413 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "keep-right" }, { "html_instructions": "ขับต่อไปยัง <b>ดอนเมืองโทลเวย์</b>/<wbr/><b>ทางยกระดับอุตราภิมุข</b><div style=\"font-size:0.9em\">ทางพิเศษ</div>", "distance": "12.8 กม.", "duration": "11 นาที", "start_location": { "lat": 14.0071389, "lng": 100.6152413 }, "end_location": { "lat": 13.9002578, "lng": 100.5907512 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": null }, { "html_instructions": "ชิด<b>ขวา</b> เพื่อวิ่งบน <b>ดอนเมืองโทลเวย์</b>/<wbr/><b>ทางยกระดับอุตราภิมุข</b><div style=\"font-size:0.9em\">ทางพิเศษ</div>", "distance": "15.5 กม.", "duration": "12 นาที", "start_location": { "lat": 13.9002578, "lng": 100.5907512 }, "end_location": { "lat": 13.7710556, "lng": 100.5519166 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "keep-right" }, { "html_instructions": "ขับต่อไปยัง <b>ทางพิเศษเฉลิมมหานคร</b><div style=\"font-size:0.9em\">ทางพิเศษ</div>", "distance": "5.3 กม.", "duration": "5 นาที", "start_location": { "lat": 13.7710556, "lng": 100.5519166 }, "end_location": { "lat": 13.7270769, "lng": 100.5523275 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": null }, { "html_instructions": "ชิด<b>ขวา</b> เพื่อวิ่งบน <b>ทางพิเศษเฉลิมมหานคร</b><div style=\"font-size:0.9em\">ทางพิเศษ</div>", "distance": "1.2 กม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 13.7270769, "lng": 100.5523275 }, "end_location": { "lat": 13.7171922, "lng": 100.5551164 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "keep-right" }, { "html_instructions": "ใช้ทางออกเข้าสู่ <b>ดาวคะนอง</b>/<wbr/><b>ถนนพระราม ๙</b>/<wbr/><b>แจ้งวัฒนะ</b><div style=\"font-size:0.9em\">ทางพิเศษ</div>", "distance": "0.3 กม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 13.7171922, "lng": 100.5551164 }, "end_location": { "lat": 13.7145296, "lng": 100.5554344 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "ramp" }, { "html_instructions": "ขับต่อไปยัง <b>ทางพิเศษเฉลิมมหานคร</b><div style=\"font-size:0.9em\">ทางพิเศษ</div>", "distance": "6.8 กม.", "duration": "5 นาที", "start_location": { "lat": 13.7145296, "lng": 100.5554344 }, "end_location": { "lat": 13.6738941, "lng": 100.5110713 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": null }, { "html_instructions": "ชิด<b>ขวา</b> เพื่อวิ่งบน <b>ทางพิเศษเฉลิมมหานคร</b><div style=\"font-size:0.9em\">ทางพิเศษ</div>", "distance": "4.7 กม.", "duration": "4 นาที", "start_location": { "lat": 13.6738941, "lng": 100.5110713 }, "end_location": { "lat": 13.6805464, "lng": 100.4728289 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "keep-right" }, { "html_instructions": "ขับต่อไปยัง <b>ถนนหมายเลข 35</b>", "distance": "28.8 กม.", "duration": "23 นาที", "start_location": { "lat": 13.6805464, "lng": 100.4728289 }, "end_location": { "lat": 13.5442555, "lng": 100.2537931 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": null }, { "html_instructions": "เลี้ยว<b>ซ้าย</b> ไปยัง <b>ทางคู่ขนานถนน พระราม 2</b>", "distance": "23 ม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 13.5442555, "lng": 100.2537931 }, "end_location": { "lat": 13.5440888, "lng": 100.2536634 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "turn-left" }, { "html_instructions": "ตัดเข้าไปยัง <b>ทางคู่ขนานถนน พระราม 2</b>", "distance": "1.6 กม.", "duration": "2 นาที", "start_location": { "lat": 13.5440888, "lng": 100.2536634 }, "end_location": { "lat": 13.5424247, "lng": 100.2392651 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "merge" }, { "html_instructions": "ใช้ทางลาดด้าน<b>ขวา</b> ไปยัง <b>เข้าทางหลัก</b>", "distance": "0.1 กม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 13.5424247, "lng": 100.2392651 }, "end_location": { "lat": 13.5423276, "lng": 100.238201 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "ramp-right" }, { "html_instructions": "ตัดเข้าไปยัง <b>ถนนหมายเลข 35</b>", "distance": "51.2 กม.", "duration": "37 นาที", "start_location": { "lat": 13.5423276, "lng": 100.238201 }, "end_location": { "lat": 13.3407743, "lng": 99.8365786 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "merge" }, { "html_instructions": "เบี่ยง<b>ซ้าย</b>เล็กน้อย เข้าสู่ทางลาดไปยัง <b>เพชรบุรี</b>", "distance": "1.3 กม.", "duration": "1 นาที", "start_location": { "lat": 13.3407743, "lng": 99.8365786 }, "end_location": { "lat": 13.3332479, "lng": 99.830235 }, "travel_mode": "DRIVING", "maneuver": "ramp-left" }, { | PASS
TC 4 | GET | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/reviews/reviewable | เรียกดูข้อมูลการจองที่สามารถตรวจสอบได้หลังจากเสร็จสิ้น | Login เป็น Passenger ส่ง GET /api/reviews/reviewable | - | Status 200 แสดงเฉพาะ booking ที่ COMPLETED ยังไม่ถูกรีวิว | { "success": true, "data": [ { "id": "cmm9agiac002qcr2cq6z7t2hs", "routeId": "cmm9af0vk002mcr2cmo4fyesr", "passengerId": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "numberOfSeats": 1, "status": "CONFIRMED", "cancelledAt": null, "cancelledBy": null, "cancelReason": null, "pickupLocation": { "lat": 16.4744103, "lng": 102.8220243, "placeId": "ChIJ85YcsI6KIjERh98Z5Il7pPY", "address": "123 หมู่ที่ 16 Thanon Mittraphap, Tambon Nai Mueang, Amphoe Mueang Khon Kaen, Chang Wat Khon Kaen 40002, Thailand", "name": "Khon Kaen University" }, "dropoffLocation": { "lat": 6.190087999999999, "lng": 101.7979613, "placeId": "ChIJafilP8PxszER8P_-TdZxspk", "address": "Narathiwat, Thailand", "name": "Narathiwat" }, "createdAt": "2026-03-02T14:43:03.445Z", "route": { "id": "cmm9af0vk002mcr2cmo4fyesr", "routeSummary": "AH2", "startLocation": { "lat": 16.4321527, "lng": 102.8235558, "name": "ขอนแก่น", "address": "ขอนแก่น ประเทศ" }, "endLocation": { "lat": 6.190087999999999, "lng": 101.7979613, "name": "นราธิวาส", "address": "นราธิวาส ประเทศ" }, "completedAt": "2026-03-02T14:48:02.651Z", "driverId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "driver": { "id": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "firstName": "sitanan", "lastName": "eksajja", "profilePicture": null } } }, { "id": "cmm99jjaj001acr2coqi0umdk", "routeId": "cmm99fp4y000ycr2cvn2nrwkk", "passengerId": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "numberOfSeats": 1, "status": "CONFIRMED", "cancelledAt": null, "cancelledBy": null, "cancelReason": null, "pickupLocation": { "lat": 16.432153, "lng": 102.8235572, "placeId": "ChIJL46YkStgIjERxpx5zwUIPwk", "address": "Khon Kaen, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen 40000, Thailand", "name": "Khon Kaen" }, "dropoffLocation": { "lat": 13.7563309, "lng": 100.5017651, "placeId": "ChIJ82ENKDJgHTERIEjiXbIAAQE", "address": "Bangkok, Thailand", "name": "Bangkok" }, "createdAt": "2026-03-02T14:17:25.099Z", "route": { "id": "cmm99fp4y000ycr2cvn2nrwkk", "routeSummary": "ถนนหมายเลข 2", "startLocation": { "lat": 16.4321527, "lng": 102.8235558, "name": "Khon Kaen", "address": "Khon Kaen" }, "endLocation": { "lat": 13.7563309, "lng": 100.5017651, "name": "Bangkok", "address": "Bangkok" }, "completedAt": "2026-03-02T14:19:27.191Z", "driverId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "driver": { "id": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "firstName": "sitanan", "lastName": "eksajja", "profilePicture": null } } } ] } | PASS
TC 5 | POST | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/review | ผู้โดยสารสร้างรีวิวใหม่ | Login เป็น Passenger ส่ง POST /api/reviews | { "bookingId": "cmm9agiac002qcr2cq6z7t2hs", "rating": 5, "comment": "driver ลองรีวิวเอง" } | Status 400 message": "คุณไม่ใช่ผู้โดยสารของการจองนี้ | { "success": false, "message": "คุณไม่ใช่ผู้โดยสารของการจองนี้", "data": null } | PASS
TC 6 | POST | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/review | ป้องกันการเขียนรีวิวซ้ำสำหรับการจองเดียวกัน | รีวิว booking หนึ่งครั้ง ส่ง POST ซ้ำอีกครั้งด้วย bookingId เดิม | { "bookingId": "cmm99t99j0022cr2cx8n0sysy", "rating": 1, "comment": "ลองรีวิวซ้ำ" } | Status 400 message: "คุณรีวิวการจองนี้ไปแล้ว" ไม่สร้างข้อมูลใหม่ | { "success": false, "message": "คุณรีวิวการจองนี้ไปแล้ว", "data": null } | PASS
TC 7 | GET | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/reviews/me | คนขับดึงรีวิวของตัวเองมา | Login เป็น Driver ส่ง GET /api/reviews/me | - | Status 200 data แสดงรีวิวทั้งหมดของ driver | { "success": true, "data": [ { "id": "cmm99y6xm002kcr2cr97ulh28", "bookingId": "cmm99t5r6001ycr2c96iaxa4c", "passengerId": "cmm98a3yq0001cr2cc8v98wid", "driverId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "rating": 1, "comment": "เเย่", "createdAt": "2026-03-02T14:28:48.922Z", "passenger": { "id": "cmm98a3yq0001cr2cc8v98wid", "firstName": "นพชาติ", "lastName": "น้อยนารถ", "profilePicture": null }, "booking": { "route": { "routeSummary": "ถนนหมายเลข 2", "startLocation": { "lat": 13.7563309, "lng": 100.5017651, "name": "Bangkok", "address": "Bangkok" }, "endLocation": { "lat": 16.4321527, "lng": 102.8235558, "name": "Khon Kaen", "address": "Khon Kaen" }, "departureTime": "2026-03-04T15:24:00.000Z" } } }, { "id": "cmm99w3ox002icr2cvt89y95f", "bookingId": "cmm99t99j0022cr2cx8n0sysy", "passengerId": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "driverId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "rating": 4, "comment": "เดินทาง ดีมาก สุดๆ ปังปุริเย่", "createdAt": "2026-03-02T14:27:11.410Z", "passenger": { "id": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "firstName": "Sindy", "lastName": "Wong", "profilePicture": null }, "booking": { "route": { "routeSummary": "ถนนหมายเลข 2", "startLocation": { "lat": 13.7563309, "lng": 100.5017651, "name": "Bangkok", "address": "Bangkok" }, "endLocation": { "lat": 16.4321527, "lng": 102.8235558, "name": "Khon Kaen", "address": "Khon Kaen" }, "departureTime": "2026-03-04T15:24:00.000Z" } } }, { "id": "cmm99nwvn001ucr2cu1pc9z78", "bookingId": "cmm99hh5m0010cr2cz6xs4le1", "passengerId": "cmm98a3yq0001cr2cc8v98wid", "driverId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "rating": 1, "comment": "เเย่มาก ไม่ชอบเลย อะไรก็ไม่รู้", "createdAt": "2026-03-02T14:20:49.331Z", "passenger": { "id": "cmm98a3yq0001cr2cc8v98wid", "firstName": "นพชาติ", "lastName": "น้อยนารถ", "profilePicture": null }, "booking": { "route": { "routeSummary": "ถนนหมายเลข 2", "startLocation": { "lat": 16.4321527, "lng": 102.8235558, "name": "Khon Kaen", "address": "Khon Kaen" }, "endLocation": { "lat": 13.7563309, "lng": 100.5017651, "name": "Bangkok", "address": "Bangkok" }, "departureTime": "2026-03-03T05:16:00.000Z" } } }, { "id": "cmm99hv2n0014cr2cwvb8e19i", "bookingId": "cmm996duz000icr2ccxdn57rd", "passengerId": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "driverId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "rating": 5, "comment": "ขับรถปลอดภัยมาก เริ่ดเลยล่ะ", "createdAt": "2026-03-02T14:16:07.055Z", "passenger": { "id": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "firstName": "Sindy", "lastName": "Wong", "profilePicture": null }, "booking": { "route": { "routeSummary": "ถนนหมายเลข 2", "startLocation": { "lat": 16.4321527, "lng": 102.8235558, "name": "Khon Kaen", "address": "Khon Kaen" }, "endLocation": { "lat": 13.7563309, "lng": 100.5017651, "name": "Bangkok", "address": "Bangkok" }, "departureTime": "2026-02-19T00:31:00.000Z" } } } ], "averageRating": 2.8, "totalReviews": 4, "pagination": { "page": 1, "limit": 10, "total": 4, "totalPages": 1 } } | PASS
TC 8 | GET | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/reviews/driver/cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57 | คนอื่นเข้าถึงรีวิวของคนขับพร้อมคะแนนเฉลี่ย | ส่ง GET /api/reviews/driver/{driverId} | cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57 | Status 200 data เป็น array ของ reviews มี averageRating มี totalReviews | { "success": true, "data": [ { "id": "cmm99y6xm002kcr2cr97ulh28", "bookingId": "cmm99t5r6001ycr2c96iaxa4c", "passengerId": "cmm98a3yq0001cr2cc8v98wid", "driverId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "rating": 1, "comment": "เเย่", "createdAt": "2026-03-02T14:28:48.922Z", "passenger": { "id": "cmm98a3yq0001cr2cc8v98wid", "firstName": "นพชาติ", "lastName": "น้อยนารถ", "profilePicture": null }, "booking": { "route": { "routeSummary": "ถนนหมายเลข 2", "startLocation": { "lat": 13.7563309, "lng": 100.5017651, "name": "Bangkok", "address": "Bangkok" }, "endLocation": { "lat": 16.4321527, "lng": 102.8235558, "name": "Khon Kaen", "address": "Khon Kaen" }, "driver": { "id": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "firstName": "sitanan", "lastName": "eksajja", "profilePicture": null } } } }, { "id": "cmm99w3ox002icr2cvt89y95f", "bookingId": "cmm99t99j0022cr2cx8n0sysy", "passengerId": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "driverId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "rating": 4, "comment": "เดินทาง ดีมาก สุดๆ ปังปุริเย่", "createdAt": "2026-03-02T14:27:11.410Z", "passenger": { "id": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "firstName": "Sindy", "lastName": "Wong", "profilePicture": null }, "booking": { "route": { "routeSummary": "ถนนหมายเลข 2", "startLocation": { "lat": 13.7563309, "lng": 100.5017651, "name": "Bangkok", "address": "Bangkok" }, "endLocation": { "lat": 16.4321527, "lng": 102.8235558, "name": "Khon Kaen", "address": "Khon Kaen" }, "driver": { "id": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "firstName": "sitanan", "lastName": "eksajja", "profilePicture": null } } } }, { "id": "cmm99nwvn001ucr2cu1pc9z78", "bookingId": "cmm99hh5m0010cr2cz6xs4le1", "passengerId": "cmm98a3yq0001cr2cc8v98wid", "driverId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "rating": 1, "comment": "เเย่มาก ไม่ชอบเลย อะไรก็ไม่รู้", "createdAt": "2026-03-02T14:20:49.331Z", "passenger": { "id": "cmm98a3yq0001cr2cc8v98wid", "firstName": "นพชาติ", "lastName": "น้อยนารถ", "profilePicture": null }, "booking": { "route": { "routeSummary": "ถนนหมายเลข 2", "startLocation": { "lat": 16.4321527, "lng": 102.8235558, "name": "Khon Kaen", "address": "Khon Kaen" }, "endLocation": { "lat": 13.7563309, "lng": 100.5017651, "name": "Bangkok", "address": "Bangkok" }, "driver": { "id": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "firstName": "sitanan", "lastName": "eksajja", "profilePicture": null } } } }, { "id": "cmm99hv2n0014cr2cwvb8e19i", "bookingId": "cmm996duz000icr2ccxdn57rd", "passengerId": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "driverId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "rating": 5, "comment": "ขับรถปลอดภัยมาก เริ่ดเลยล่ะ", "createdAt": "2026-03-02T14:16:07.055Z", "passenger": { "id": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "firstName": "Sindy", "lastName": "Wong", "profilePicture": null }, "booking": { "route": { "routeSummary": "ถนนหมายเลข 2", "startLocation": { "lat": 16.4321527, "lng": 102.8235558, "name": "Khon Kaen", "address": "Khon Kaen" }, "endLocation": { "lat": 13.7563309, "lng": 100.5017651, "name": "Bangkok", "address": "Bangkok" }, "driver": { "id": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "firstName": "sitanan", "lastName": "eksajja", "profilePicture": null } } } } ], "averageRating": 2.8, "totalReviews": 4, "pagination": { "page": 1, "limit": 20, "total": 4, "totalPages": 1 } } | PASS
TC 9 | GET | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/reviews/booking/cmm99w3ox002icr2cvt89y95f | เรียกดูรีวิวโดยใช้รหัสการจอง | ส่ง GET /api/reviews/booking/{bookingId} | cmm99w3ox002icr2cvt89y95f | ถ้ามีรีวิว → แสดง review ถ้าไม่มี → data = null | { "success": true, "data": null } | PASS
TC 10 | GET | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/payments/booking/cmmtezfwd0001dy2co8875u7g | ตรวจสอบ Payment ของ Booking | Open Postman Send GET request /payments/booking/cmmtezfwd0001dy2co8875u7g | cmmtezfwd0001dy2co8875u7g | status: PENDING bookingId: cmmtezfwd0001dy2co8875u7g amount: xxx | { "success": true, "data": { "id": "cmmu9wlkc000dg52bwyqyogs5", "bookingId": "cmmtezfwd0001dy2co8875u7g", "amount": 50000, "method": null, "status": "PENDING", "slipUrl": null, "paidAt": null, "confirmedAt": null, "receiptNumber": null, "createdAt": "2026-03-17T07:10:44.268Z", "booking": { "id": "cmmtezfwd0001dy2co8875u7g", "routeId": "cmmt62nkh0001co2czmop8gdu", "passengerId": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "numberOfSeats": 1, "status": "CONFIRMED", "cancelledAt": null, "cancelledBy": null, "cancelReason": null, "pickupLocation": { "lat": 21.4735329, "lng": 55.975413, "placeId": "ChIJv5vVqWaf1j0RF6ixZXZMBjo", "address": "โอมาน", "name": "โอมาน" }, "dropoffLocation": { "lat": 48.8575475, "lng": 2.3513765, "placeId": "ChIJD7fiBh9u5kcRYJSMaMOCCwQ", "address": "ปารีส ฝรั่งเศส", "name": "ปารีส" }, "createdAt": "2026-03-16T16:45:08.798Z", "route": { "id": "cmmt62nkh0001co2czmop8gdu", "routeSummary": "AH2", "startLocation": { "lat": 16.4321527, "lng": 102.8235558, "name": "ขอนแก่น", "address": "ขอนแก่น ประเทศ" }, "endLocation": { "lat": 6.2020252, "lng": 101.2523792, "name": "ยะลา", "address": "ยะลา ประเทศ" }, "departureTime": "2026-03-20T00:38:00.000Z", "pricePerSeat": 50000, "status": "COMPLETED", "driverId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "driver": { "id": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "firstName": "sitanan", "lastName": "eksajja", "promptPayNumber": null, "promptPayQrUrl": null } }, "passenger": { "id": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "firstName": "Sindy", "lastName": "Wong" } } } } | PASS
TC 11 | POST | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/payments/booking/cmmtezfwd0001dy2co8875u7g/pay | ผู้โดยสารแจ้งจ่ายเงิน | Login as Passenger Send POST request /payments/booking/cmmtezfwd0001dy2co8875u7g/pay | { "method": "CASH" } | status: PAID | { "success": true, "data": { "id": "cmmu9wlkc000dg52bwyqyogs5", "bookingId": "cmmtezfwd0001dy2co8875u7g", "amount": 50000, "method": "CASH", "status": "PAID", "slipUrl": null, "paidAt": "2026-03-17T07:13:46.557Z", "confirmedAt": null, "receiptNumber": null, "createdAt": "2026-03-17T07:10:44.268Z" } } | PASS
TC 12 | GET | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/payments/booking/cmmtezfwd0001dy2co8875u7g | ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน | Login as Driver Send PATCH request /payments/booking/123/confirm | cmmtezfwd0001dy2co8875u7g | status: CONFIRMED receiptNumber generated | { "success": true, "data": { "id": "cmmu9wlkc000dg52bwyqyogs5", "bookingId": "cmmtezfwd0001dy2co8875u7g", "amount": 50000, "method": "CASH", "status": "PAID", "slipUrl": null, "paidAt": "2026-03-17T07:13:46.557Z", "confirmedAt": null, "receiptNumber": null, "createdAt": "2026-03-17T07:10:44.268Z", "booking": { "id": "cmmtezfwd0001dy2co8875u7g", "routeId": "cmmt62nkh0001co2czmop8gdu", "passengerId": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "numberOfSeats": 1, "status": "CONFIRMED", "cancelledAt": null, "cancelledBy": null, "cancelReason": null, "pickupLocation": { "lat": 21.4735329, "lng": 55.975413, "placeId": "ChIJv5vVqWaf1j0RF6ixZXZMBjo", "address": "โอมาน", "name": "โอมาน" }, "dropoffLocation": { "lat": 48.8575475, "lng": 2.3513765, "placeId": "ChIJD7fiBh9u5kcRYJSMaMOCCwQ", "address": "ปารีส ฝรั่งเศส", "name": "ปารีส" }, "createdAt": "2026-03-16T16:45:08.798Z", "route": { "id": "cmmt62nkh0001co2czmop8gdu", "routeSummary": "AH2", "startLocation": { "lat": 16.4321527, "lng": 102.8235558, "name": "ขอนแก่น", "address": "ขอนแก่น ประเทศ" }, "endLocation": { "lat": 6.2020252, "lng": 101.2523792, "name": "ยะลา", "address": "ยะลา ประเทศ" }, "departureTime": "2026-03-20T00:38:00.000Z", "pricePerSeat": 50000, "status": "COMPLETED", "driverId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "driver": { "id": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "firstName": "sitanan", "lastName": "eksajja", "promptPayNumber": null, "promptPayQrUrl": null } }, "passenger": { "id": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "firstName": "Sindy", "lastName": "Wong" } } } } | PASS
TC 13 | PATCH | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/payments/booking/cmmtezfwd0001dy2co8875u7g/confirm | คนขับยืนยันการรับเงิน | Login as Driver Send PATCH request /payments/booking/cmmtezfwd0001dy2co8875u7g/confirm | cmmtezfwd0001dy2co8875u7g | status: CONFIRMED receiptNumber generated | { "success": true, "data": { "id": "cmmu9wlkc000dg52bwyqyogs5", "bookingId": "cmmtezfwd0001dy2co8875u7g", "amount": 50000, "method": "CASH", "status": "PAID", "slipUrl": null, "paidAt": "2026-03-17T07:13:46.557Z", "confirmedAt": null, "receiptNumber": null, "createdAt": "2026-03-17T07:10:44.268Z" } } | PASS
TC 14 | GET | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/payments/booking/cmmtezfwd0001dy2co8875u7g/receipt | ดึงข้อมูลใบเสร็จ | Login as Driver Send PATCH request /payments/booking/cmmtezfwd0001dy2co8875u7g/confirm | cmmtezfwd0001dy2co8875u7g | receiptNumber amount paymentDate | { "success": true, "data": { "id": "cmmu9wlkc000dg52bwyqyogs5", "bookingId": "cmmtezfwd0001dy2co8875u7g", "amount": 50000, "method": "CASH", "status": "CONFIRMED", "slipUrl": null, "paidAt": "2026-03-17T07:13:46.557Z", "confirmedAt": "2026-03-17T07:15:26.964Z", "receiptNumber": "REC-20260317-001", "createdAt": "2026-03-17T07:10:44.268Z", "booking": { "id": "cmmtezfwd0001dy2co8875u7g", "routeId": "cmmt62nkh0001co2czmop8gdu", "passengerId": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "numberOfSeats": 1, "status": "CONFIRMED", "cancelledAt": null, "cancelledBy": null, "cancelReason": null, "pickupLocation": { "lat": 21.4735329, "lng": 55.975413, "placeId": "ChIJv5vVqWaf1j0RF6ixZXZMBjo", "address": "โอมาน", "name": "โอมาน" }, "dropoffLocation": { "lat": 48.8575475, "lng": 2.3513765, "placeId": "ChIJD7fiBh9u5kcRYJSMaMOCCwQ", "address": "ปารีส ฝรั่งเศส", "name": "ปารีส" }, "createdAt": "2026-03-16T16:45:08.798Z", "route": { "routeSummary": "AH2", "startLocation": { "lat": 16.4321527, "lng": 102.8235558, "name": "ขอนแก่น", "address": "ขอนแก่น ประเทศ" }, "endLocation": { "lat": 6.2020252, "lng": 101.2523792, "name": "ยะลา", "address": "ยะลา ประเทศ" }, "departureTime": "2026-03-20T00:38:00.000Z", "pricePerSeat": 50000, "completedAt": "2026-03-17T07:10:43.975Z", "driver": { "id": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "firstName": "sitanan", "lastName": "eksajja" }, "vehicle": { "licensePlate": "สส", "vehicleModel": "สสส", "color": "สส" } }, "passenger": { "id": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "firstName": "Sindy", "lastName": "Wong" } } } } | PASS
TC 15 | GET | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/reviews | ทดสอบ Review Passenger | Login as Driver Send GET request /payments/booking/cmmtezfwd0001dy2co8875u7g/confirm | { "bookingId": "cmmtezfwd0001dy2co8875u7g", "driverId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "rating": 5, "comment": "Good service" } | rating comment mediaUrls | { "success": false, "message": "คุณรีวิวการจองนี้ไปแล้ว", "data": null } | PASS
TC 16 | GET | https://painamnaewebapp-af4j.onrender.com/api/reviews/driver/cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57 | ตรวจสอบรีวิวของ Driver | Login as Passenger Send GET request reviews/driver/cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57 | cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57 | review list rating mediaUrls | { "success": true, "data": [ { "id": "cmmu9yzrg000fg52bk37yijgy", "bookingId": "cmmtezfwd0001dy2co8875u7g", "passengerId": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "driverId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "rating": 1, "comment": "เเย่มาก", "mediaUrls": [ { "url": "https://res.cloudinary.com/dfyjnt1v5/image/upload/v1773731555/painamnae/reviews/lc9dipxyubwe4iic0mal.png", "publicId": "painamnae/reviews/lc9dipxyubwe4iic0mal", "type": "image", "originalName": "o191nv3iasYe91yjibR-o.png" } ], "createdAt": "2026-03-17T07:12:35.980Z", "passenger": { "id": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "firstName": "Sindy", "lastName": "Wong", "profilePicture": null }, "booking": { "route": { "routeSummary": "AH2", "startLocation": { "lat": 16.4321527, "lng": 102.8235558, "name": "ขอนแก่น", "address": "ขอนแก่น ประเทศ" }, "endLocation": { "lat": 6.2020252, "lng": 101.2523792, "name": "ยะลา", "address": "ยะลา ประเทศ" }, "driver": { "id": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "firstName": "sitanan", "lastName": "eksajja", "profilePicture": null } } } }, { "id": "cmmsyohdw0017ao2cgde9laxf", "bookingId": "cmmsurrd5000lao2cma5tv0f1", "passengerId": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "driverId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "rating": 2, "comment": "รถเหมือนจะพัง", "mediaUrls": [ { "url": "https://res.cloudinary.com/dfyjnt1v5/image/upload/v1773652123/painamnae/reviews/aoseccewemljzy5ttbee.jpg", "publicId": "painamnae/reviews/aoseccewemljzy5ttbee", "type": "image", "originalName": "wreckedz.jpg" } ], "createdAt": "2026-03-16T09:08:43.653Z", "passenger": { "id": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "firstName": "Sindy", "lastName": "Wong", "profilePicture": null }, "booking": { "route": { "routeSummary": "ถนนหมายเลข 2", "startLocation": { "lat": 16.4321527, "lng": 102.8235558, "name": "Khon Kaen", "address": "Khon Kaen" }, "endLocation": { "lat": 17.4294081, "lng": 102.989615, "name": "Udon Thani", "address": "Udon Thani" }, "driver": { "id": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "firstName": "sitanan", "lastName": "eksajja", "profilePicture": null } } } }, { "id": "cmmbpx2z30004e22ch3jrcigp", "bookingId": "cmm99jjaj001acr2coqi0umdk", "passengerId": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "driverId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "rating": 5, "comment": "สกปรก", "mediaUrls": null, "createdAt": "2026-03-04T07:31:23.343Z", "passenger": { "id": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "firstName": "Sindy", "lastName": "Wong", "profilePicture": null }, "booking": { "route": { "routeSummary": "ถนนหมายเลข 2", "startLocation": { "lat": 16.4321527, "lng": 102.8235558, "name": "Khon Kaen", "address": "Khon Kaen" }, "endLocation": { "lat": 13.7563309, "lng": 100.5017651, "name": "Bangkok", "address": "Bangkok" }, "driver": { "id": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "firstName": "sitanan", "lastName": "eksajja", "profilePicture": null } } } }, { "id": "cmmbpqfn20002e22cuitsz0op", "bookingId": "cmm9agiac002qcr2cq6z7t2hs", "passengerId": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "driverId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "rating": 5, "comment": "สกปรก", "mediaUrls": null, "createdAt": "2026-03-04T07:26:13.166Z", "passenger": { "id": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "firstName": "Sindy", "lastName": "Wong", "profilePicture": null }, "booking": { "route": { "routeSummary": "AH2", "startLocation": { "lat": 16.4321527, "lng": 102.8235558, "name": "ขอนแก่น", "address": "ขอนแก่น ประเทศ" }, "endLocation": { "lat": 6.190087999999999, "lng": 101.7979613, "name": "นราธิวาส", "address": "นราธิวาส ประเทศ" }, "driver": { "id": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "firstName": "sitanan", "lastName": "eksajja", "profilePicture": null } } } }, { "id": "cmm99y6xm002kcr2cr97ulh28", "bookingId": "cmm99t5r6001ycr2c96iaxa4c", "passengerId": "cmm98a3yq0001cr2cc8v98wid", "driverId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "rating": 1, "comment": "เเย่", "mediaUrls": null, "createdAt": "2026-03-02T14:28:48.922Z", "passenger": { "id": "cmm98a3yq0001cr2cc8v98wid", "firstName": "นพชาติ", "lastName": "น้อยนารถ", "profilePicture": null }, "booking": { "route": { "routeSummary": "ถนนหมายเลข 2", "startLocation": { "lat": 13.7563309, "lng": 100.5017651, "name": "Bangkok", "address": "Bangkok" }, "endLocation": { "lat": 16.4321527, "lng": 102.8235558, "name": "Khon Kaen", "address": "Khon Kaen" }, "driver": { "id": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "firstName": "sitanan", "lastName": "eksajja", "profilePicture": null } } } }, { "id": "cmm99w3ox002icr2cvt89y95f", "bookingId": "cmm99t99j0022cr2cx8n0sysy", "passengerId": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "driverId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "rating": 4, "comment": "เดินทาง ดีมาก สุดๆ ปังปุริเย่", "mediaUrls": null, "createdAt": "2026-03-02T14:27:11.410Z", "passenger": { "id": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "firstName": "Sindy", "lastName": "Wong", "profilePicture": null }, "booking": { "route": { "routeSummary": "ถนนหมายเลข 2", "startLocation": { "lat": 13.7563309, "lng": 100.5017651, "name": "Bangkok", "address": "Bangkok" }, "endLocation": { "lat": 16.4321527, "lng": 102.8235558, "name": "Khon Kaen", "address": "Khon Kaen" }, "driver": { "id": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "firstName": "sitanan", "lastName": "eksajja", "profilePicture": null } } } }, { "id": "cmm99nwvn001ucr2cu1pc9z78", "bookingId": "cmm99hh5m0010cr2cz6xs4le1", "passengerId": "cmm98a3yq0001cr2cc8v98wid", "driverId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "rating": 1, "comment": "เเย่มาก ไม่ชอบเลย อะไรก็ไม่รู้", "mediaUrls": null, "createdAt": "2026-03-02T14:20:49.331Z", "passenger": { "id": "cmm98a3yq0001cr2cc8v98wid", "firstName": "นพชาติ", "lastName": "น้อยนารถ", "profilePicture": null }, "booking": { "route": { "routeSummary": "ถนนหมายเลข 2", "startLocation": { "lat": 16.4321527, "lng": 102.8235558, "name": "Khon Kaen", "address": "Khon Kaen" }, "endLocation": { "lat": 13.7563309, "lng": 100.5017651, "name": "Bangkok", "address": "Bangkok" }, "driver": { "id": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "firstName": "sitanan", "lastName": "eksajja", "profilePicture": null } } } }, { "id": "cmm99hv2n0014cr2cwvb8e19i", "bookingId": "cmm996duz000icr2ccxdn57rd", "passengerId": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "driverId": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "rating": 5, "comment": "ขับรถปลอดภัยมาก เริ่ดเลยล่ะ", "mediaUrls": null, "createdAt": "2026-03-02T14:16:07.055Z", "passenger": { "id": "cmm992r7e000ecr2cm0ufb9j4", "firstName": "Sindy", "lastName": "Wong", "profilePicture": null }, "booking": { "route": { "routeSummary": "ถนนหมายเลข 2", "startLocation": { "lat": 16.4321527, "lng": 102.8235558, "name": "Khon Kaen", "address": "Khon Kaen" }, "endLocation": { "lat": 13.7563309, "lng": 100.5017651, "name": "Bangkok", "address": "Bangkok" }, "driver": { "id": "cmlruy0ww0009ea2ccm60kx57", "firstName": "sitanan", "lastName": "eksajja", "profilePicture": null } } } } ], "averageRating": 3, "totalReviews": 8, "pagination": { "page": 1, "limit": 20, "total": 8, "totalPages": 1 } } | PASS

## Test Cases
Test Case Design and Test Results
| ไปนำเเหน่ |  |  |  | Project ID : | 1
[5 empty] | Designer : | นพชาติ น้อยนารถ สิตานัน เอกสัจจา ปิติ มูลเทพพิชัย
Test Environtment : |  | Hardware Environment Laptop: Lenovo Ideapad Gaming CPU: AMD Ryzen 5 RAM: 16 GB GPU: RTX 1650 Testing Tool : Robot framework
User Story | Test Case ID | Test Case Name | Steps | Input | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
As a passenger, I want to give a review for each ride that I took to support the community. ในฐานะผู้โดยสาร ฉันต้องการเขียนรีวิวสำหรับการเดินทางทุกครั้งที่ฉันใช้บริการ เพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชน | TC1 | การสมัครสมาชิก สำเร็จ | 1. เข้าเว็บไซต์ https://csse4569.cpkku.com/ 2. คลิกเมนู “สมัครสมาชิก” 3. กรอกข้อมูล บัญชีผู้ใช้ ประกอบไปด้วย ชื่อผู้ใช้ Email และ Password ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง คลิกปุ่มถัดไป 4. กรอกข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วย ชื่อจริง นามสกุล เบอร์โทร เลือกเพศ คลิกปุ่มถัดไป 5. ยืนยันตัวตน ใส่รูปบัตรประจำตัวประชาชน กรอกหมายเลขบัตรประชาชน วันหมดอายุบัตร ใส่รูปถ่ายใบหน้าปกติ กดติ๊กยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว กดสมัครสมาชิก | กรอก Email ถูกต้อง เช่น Namping@gmail.com กรอก Password ถูกต้อง เช่น 55555555Np | ระบบแสดงข้อความสมัครสมาชิกสำเร็จ | ระบบแสดงข้อความสมัครสมาชิกสำเร็จ | PASS
| TC2 | เข้าสู่ระบบ login Login สำเร็จ | 1. เข้าเว็บไซต์ ไปนำแหน่ 2. คลิกเมนู “เข้าสู่ระบบ” 3. กรอกชื่อผู้ใช้ หรือ Email และ Password คลิกเข้าสู่ระบบ | กรอก Email ถูกต้อง เช่น Namping@gmail.com กรอก Password ถูกต้อง เช่น 55555555Np | ระบบเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบแสดงหน้าจอHome | ระบบเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบแสดงหน้าจอหลักเหมือนตอนเข้ามาครั้งเเรก | PASS
| TC3 | Driver กดสร้างเส้นทาง สำเร็จ | 1. กดสร้างเส้นทาง 2. กรอกข้อมูลเส้นทาง ประกอบไปด้วย จุดเริ่มต้น จุดปลายทาง เพิ่มจุดแวะได้หลายจุด รายละเอียดการเดินทาง ประกอบด้วย วันที่เดินทาง เวลาออกเดินทาง จำนวนที่นั่งที่รับได้ ราคาต่อที่นั่ง 2.1. กดเพิ่มข้อมูลรถยนต์ เเพิ่มรถยนต์คันใหม่ เพิ่มรายละเอียดรถยนต์ ยี่ห้อและรุ่นรถ หมายเลขทะเบียน ชนิดของรถ สีรถ จำนวนที่นั่ง(ไม่รวมคนขับ) สิ่งอำนวยความสะดวก รูปภาพรถยนต์ 3 รูป ติ๊กตั้งเป็นรถยนต์คันหลัก กดบันทึก กดยืนยัน 3. กดสร้างการเดินทาง | กรอก ข้อมูลเส้นทางกรอกเป็นชื่อจังหวัด หรือ สถานที่ จุดแวะด้วย เช่น ขอนแก่น โคราช กรอกรายละเอียดการเดินทาง เช่น วัน mm/dd/yyyy = 10/12/2026 เวลา 05:00 pm จำนวนที่นั่ง 4 ราคาต่อที่นั่ง เช่น 250 ข้อมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อและรุ่นรถ เช่น Toyota Camry หมายเลขทะเบียน เช่น กก 1234 ขอนแก่น ชนิดของรถ เช่น Sedan สีรถ เช่น สีดำ จำนวนที่นั่งไม่รวมคนขับ เช่น 3 สิ่งอำนวยความสะดวกถ้ามีมากกว่า1ต้องคั่นด้วยจุลภาค , เช่น Air, Music รูปภาพรถยนต์ เช่น รูปด้านหน้ารถ รูปด้านข้างรถ รูปภายในรถ หากต้องการตั้งเป็นรถยนต์คันหลัก กดติ๊ก แล้วกดบันทึก หลังจากนั้นถ้ามีเงื่อนไขอะไร พิมพ์ใส่ไว้ในกล่องข้อความ เช่น ห้ามสูบบุหรี่, ห้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นมา หลังจากกรอกเสร็จ กดสร้างการเดินทาง | ระบบสร้างเส้นทางสำเร็จ | ระบบสร้างเส้นทางสำเร็จ | PASS
| TC4 | Driver ดูคำขอจองเส้นทางที่รอดำเนินการ ยืนยันการจอง สำเร็จ | 1.กดเมนู การเดินทางทั้งหมด เลือก "คำขอจองเส้นทางของฉัน" 2. กดที่ รอดำเนินการ 3. ยืนยันคำขอ 4. ยืนยันคำขอครั้งที่ 2 ขึ้น ยืนยันคำขอจอง กด ยืนยันคำขอ | กดปุ่มยืนยัน และการยืนยันครั้งที่2 กดยืนยันคำขอ | เส้นทางของฉัน ขึ้นผู้โดยสารที่ยืนยัน | เส้นทางของฉัน ขี้นผู้โดยสารที่ยืนยัน | PASS
| TC5 | Driver กดสร้างเส้นทาง | 1.ไปที่เมนู เส้นทางของฉัน แล้วกดที่เส้นทางที่ เปิดรับผู้โดยสารอยู่ ตรงที่ว่างของเส้นทาง 2.กดปุ่ม เริ่มเดินทาง 3.ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันอีกครั้งกด เริ่มเดินทาง อีกครั้งเพื่อยืนยัน | กดปุ่ม เริ่มเดินทาง และการยืนยันครั้งที่2 กดยืนยันคำขอ | ระบบเปลี่ยนสถานะเส้นทางจาก เปิดรับผู้โดยสาร เป็น กำลังเดินทาง | ระบบเปลี่ยนสถานะเส้นทางจาก เปิดรับผู้โดยสาร เป็น กำลังเดินทาง สำเร็จ | PASS
| TC6 | Driver ถึงจุดหมายแล้ว และต้องการสิ้นสุดการเดินทาง | 1.ไปที่เมนู เส้นทางของฉัน แล้วกดที่เส้นทางที่ เปิดรับผู้โดยสารอยู่ ตรงที่ว่างของเส้นทาง 2.กดปุ่ม สิ้นสุดการเดินทาง | กดปุ่ม สิ้นสุดการเดินทาง และการยืนยันครั้งที่2 กดยืนยันคำขอ | ระบบเปลี่ยนสถานะเส้นทางจาก กำลังเดินทาง เป็น สิ้นสุดการเดินทาง | ระบบเปลี่ยนสถานะเส้นทางจาก กำลังเดินทาง เป็น สิ้นสุดการเดินทาง สำเร้จ | PASS
| TC7 | Passenger ค้นหาเส้น และดูรีวิว เพื่อเลือกคนขับที่ต้องการจอง | 1.กดที่เมนู ค้นหาเส้นทาง 2.กรอกรายละเอียด ค้นหาการเดินทาง 3.กดปุ่ม ค้นหา 4.เลื่อนดูคนขับที่สนใจและดูรีวิวโดยกดที่ปุ่มไอคอนรูปดาว เรตติ้ง | ค้นหาเส้นทางที่ต้องการเดินทางไป กรอกจุดเริ่มต้น เช่น ขอนแก่น จุดปลายทาง เช่น โคราช วันที่ เช่น 12/12/2026 จำนวนที่นั้ง เช่น 1 แล้วกดค้นหา | ระบบขึ้นเส้นทางที่ Passenger ค้นหา | ระบบขึ้นเส้นทางที่ Passenger ค้นหาเเละเเสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางทั้งหมด | PASS
| TC8 | Passenger เมื่อโอเคกับคนขับ กดจองเส้นทาง ส่งคำขอจองที่นั่ง สำเร็จ | 1.กดค้นหาเส้นทาง 2. กรอกจุดเริ่มต้น จุดปลายทาง วันที่ จำนวนที่นั่งที่ต้องการแล้วค้นหา 3. เลือกการค้นหาที่สนใจ ดูรายละเอียดเส้นทาง รายละเอียดรถ 4. เมื่อเลือกได้กด จองที่นั่ง 5. เลือกจำนวนที่นั่งที่ต้องการจอง เลือกจุดขึ้นรถ และเลือกจุดลง 6. ยืนยันการจอง | เลือกคันที่สนใจ และกดจองที่นั่ง เลือกจำนวนที่นั่ง เช่น 1 เลือกจุดขึ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุดลง เช่น โคราช หลังจากนั้นกดยืนยันการจอง | ระบบแสดงข้อความส่งคำขอจองที่นั่งสำเร็จ | ระบบแสดงข้อความส่งคำขอจองที่นั่งสำเร็จ เเละจองเส้นทางสำเร็จ | PASS
| TC9 | Passenger ทำรีวิย้อนหลัง | 1.ไปที่เมนู การเดินทางทั้งหมด เลือก การเดินทางของฉัน 2.เลือกรายการที่ต้องการทำรีวิว กดปุ่ม เขียนรีวิว 3.ให้คะแนนการเดินทาง ⭐ 4.กดปุ่มส่งรีวิว | หน้าการเดินทางของฉัน กดปุ่ม เขียนรีวิว แล้วมี popup เด้งขึ้นมา ให้คะแนนการเดินทาง ให้คะแนนดาว เช่น กด 4 ดาว และ แสดงความคิดเห็น เช่น ขับรถดีมากค่ะ หลังจากรีวิวเสร็จ แนบหลักฐาน เช่น รูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น หลังจากนั้น กดปุ่มส่งรีวิว | ระบบสามารถรีวิวย้อนหลังได้ | ระบบสามารถรีวิวย้อนหลังได้ สามารถกลับไปรีวิวได้ | PASS
| TC10 | Passenger ทำรีวิย้อนหลัง กรณีแนบหลักฐานเกิน 5 ไฟล์ | 1.ไปที่เมนู การเดินทางทั้งหมด เลือก การเดินทางของฉัน 2.เลือกรายการที่ต้องการทำรีวิว กดปุ่ม เขียนรีวิว 3.ให้คะแนนการเดินทาง ⭐ 4.กดปุ่มส่งรีวิว | หน้าการเดินทางของฉัน กดปุ่ม เขียนรีวิว แล้วมี popup เด้งขึ้นมา ให้คะแนนการเดินทาง ให้คะแนนดาว เช่น กด 4 ดาว และ แสดงความคิดเห็น เช่น ขับรถดีมากค่ะ หลังจากรีวิวเสร็จ แนบหลักฐาน เช่น รูปภาพ วิดีโอ 6 ไฟล์ เป็นต้น หลังจากนั้น กดปุ่มส่งรีวิว | ระบบสามารถรีวิวย้อนหลังได้ และไม่สามารถแนบหลักฐานเกิน 5 ไฟล์ได้ | ระบบสามารถรีวิวย้อนหลังได้ สามารถกลับไปรีวิวได้ แนบหลักฐานได้ 5 ไฟล์เท่านั้น | PASS
| TC11 | Passenger ไม่สามารถรีวิวได้หลังจากผ่านไป 7 วัน | 1. Suite Setup รัน create_expired_booking.js เพื่อ update completedAt ของทุก route ให้ย้อนหลัง 8 วัน (ใส่emailของpassengerที่จะทำการทดสอบด้วย) 2. Login ด้วย Passenger account 3. ไปหน้า My Trips กด Tab ยืนยันแล้ว 4. ปุ่ม "⭐ เขียนรีวิว" ต้องมีอยู่ 5. คลิก เลือกดาว กด Submit 6. popup "เกิดข้อผิดพลาด" ต้องแสดงขึ้น | กรอกaccountของpassengerที่เคยเดินทาง เช่น Email:panawat.c@kkumail.com password:12345678Cp | ระบบไม่สามารถรีวิวย้อนหลังได้ | ระบบไม่สามารถรีวิวย้อนหลังได้ | PASS
| TC12 | Passenger เลือกชำระเงิน | 1.กดที่เมนู การเดินทางของฉัน 2.กดที่ ชำระเงิน เข้าหน้าชำระเงิน 3. ดูยอดชำระเงิน เลือกวิธีชำระเงินเลือก เงินสด / พร้อมเพย์ 4.กด ยืนยันการจ่ายเงิน 5.รอ Driver ยืนยันรับเงิน | เลืือกวิธีชำระเงินเป็น เงินสด กดยืนยันการจ่ายเงิน | รอ Driver ยืนยันรับเงิน | รอ Driver ยืนยันรับเงิน สำเร็จ | PASS
| TC13 | Passenger เลือกชำระเงิน | 1.กดที่เมนู การเดินทางของฉัน 2.กดที่ ชำระเงิน เข้าหน้าชำระเงิน 3. ดูยอดชำระเงิน เลือกวิธีชำระเงินเลือก เงินสด / พร้อมเพย์ 4.กด ยืนยันการจ่ายเงิน 5.รอ Driver ยืนยันรับเงิน | เลืือกวิธีชำระเงินเป็น พร้อมเพย์ สแกนชำระผ่าน QR code กดยืนยันการจ่ายเงิน | รอ Driver ยืนยันรับเงิน | รอ Driver ยืนยันรับเงิน สำเร็จ | PASS
| TC14 | Driver ตั้งค่าพร้อมเพย์ | 1.กดไปที่หน้า บัญชีของฉัน 2.กดที่ ตั้งค่าพร้อมเพย์ 3.กรอกเลขพร้อมเพย์ 4.ใส่รูป QR code 5.กด บันทึก | กรอกเลขพร้อมเพย์ ใส่รูป QR code กดบันทึก | สำเร็จ บันทึกข้อมูลสำเร็จ | กรอกเลขพร้อมเพย์ ใส่รูป QR code กดบันทึก สำเร็จ | PASS
| TC15 | Passenger แนบหลักฐานการรีวิว เป็นไฟล์ jpg | 1.ไปที่เมนู การเดินทางทั้งหมด เลือก การเดินทางของฉัน 2.เลือกรายการที่ต้องการทำรีวิว กดปุ่ม เขียนรีวิว 3.ให้คะแนนการเดินทาง ⭐ 4.กดปุ่มส่งรีวิว | ให้คะแนนการเดินทาง ให้คะแนนดาว เช่น กด 4 ดาว และ แสดงความคิดเห็น เช่น ขับรถดีมากค่ะ หลังจากรีวิวเสร็จ แนบหลักฐาน เช่น ไฟล์ รูปภาพ กดปุ่มส่งรีวิว | สำเร็็จ ส่งรีวิวเรียบร้อย | สำเร็็จ ส่งรีวิวเรียบร้อย | PASS
| TC16 | Passenger แนบหลักฐานการรีวิวเป็นไฟล์ วิดีโอ | 1.ไปที่เมนู การเดินทางทั้งหมด เลือก การเดินทางของฉัน 2.เลือกรายการที่ต้องการทำรีวิว กดปุ่ม เขียนรีวิว 3.ให้คะแนนการเดินทาง ⭐ 4.กดปุ่มส่งรีวิว | ให้คะแนนการเดินทาง ให้คะแนนดาว เช่น กด 4 ดาว และ แสดงความคิดเห็น เช่น ขับรถดีมากค่ะ หลังจากรีวิวเสร็จ แนบหลักฐาน เช่น ไฟล์ วิดีโอ กดปุ่มส่งรีวิว | สำเร็็จ ส่งรีวิวเรียบร้อย | สำเร็็จ ส่งรีวิวเรียบร้อย | PASS
| TC17 | Passenger แนบหลักฐานการรีวิวเป็นไฟล์ เสียง mp3,mp4 | 1.ไปที่เมนู การเดินทางทั้งหมด เลือก การเดินทางของฉัน 2.เลือกรายการที่ต้องการทำรีวิว กดปุ่ม เขียนรีวิว 3.ให้คะแนนการเดินทาง ⭐ 4.กดปุ่มส่งรีวิว | ให้คะแนนการเดินทาง ให้คะแนนดาว เช่น กด 4 ดาว และ แสดงความคิดเห็น เช่น ขับรถดีมากค่ะ หลังจากรีวิวเสร็จ แนบหลักฐาน เช่น ไฟล์ เสียง กดปุ่มส่งรีวิว | สำเร็็จ ส่งรีวิวเรียบร้อย | สำเร็็จ ส่งรีวิวเรียบร้อย | PASS

## Test Data
Sprint 3
No. | Items | Description | Example
1 | Driver Account | ผู้ใช้ที่เป็นคนขับ และจะถูกรีวิว | Email : sitananyjjk13@gmail.com Password : Ching13082547
2 | Passenger Account | ผู้ใช้ที่เป็นคนรีวิว | Email : Namping@gmail.com Password : 55555555Np
3 | Route Status | สถานะของเส้นทางต้องเป็น COMPLETED ก่อนรีวิวได้ | status = COMPLETED
4 | Route Completed Date | วันที่จบทริป ต้องไม่เกิน 7 วัน | 2026-03-03
5 | Booking Status | Booking ต้องเป็น CONFIRMED | status = CONFIRMED
6 | Booking Review Field | ต้องยังไม่เคยมีรีวิว | review = null
7 | Booking ID | ID ของ booking ที่จะนำมารีวิว | 1001
8 | Rating | คะแนนที่ให้คนขับ (1–5) | 5
9 | Comment | ข้อความรีวิว (optional) | "ขับดีมาก ตรงต่อเวลา แนะนำเลย!"
10 | Media File (Valid) | ไฟล์หลักฐาน (รูป/วิดีโอ/เสียง) (optional) | image.jpg / video.mp4 / audio.mp3
No. | Items | Description | Example
1 | Driver Account | ผู้ใช้ที่เป็นคนขับ และจะถูกรีวิว | Email : sitananyjjk13@gmail.com Password : Ching13082547
2 | Passenger Account | ผู้ใช้ที่เป็นคนรีวิว | Email : Namping@gmail.com Password : 55555555Np
3 | Route Status | เส้นทางต้องเสร็จสิ้นก่อนชำระเงิน | status = COMPLETED
4 | Booking Status | ต้องเป็น booking ที่ยืนยันแล้ว | status = CONFIRMED
5 | Payment Method | วิธีชำระเงิน | CASH
6 | Payment Status (Before) | สถานะก่อนชำระเงิน | PENDING
7 | Payment Status (After) | สถานะหลัง Driver ยืนยัน | PAID
8 | Amount | จำนวนเงินที่ต้องชำระ | 5000
9 | Payment Date | วันที่ชำระเงิน | 2026-03-16
10 | Receipt No. | เลขใบเสร็จ | REC-20260316-001
11 | Payment Not Confirmed | Driver ยังไม่กดยืนยันรับเงิน | status = PENDING

## Change log
วันที่ | Change Log | ผู้รับผิดชอบ | สิ่งที่เปลี่ยนกับระบบ
14/03/2026 | add | NATTAPAT VORAJINDA | เพิ่ม middleware reviewUpload.middleware.js สำหรับ upload ไฟล์สื่อ (รูป, วิดีโอ, เสียง สูงสุด 5 ไฟล์) ผ่าน Cloudinary
| updated | NATTAPAT VORAJINDA | แก้ review.controller.js ให้รองรับ multipart/form-data และบันทึก URL สื่อลง field mediaUrls
| updated | NATTAPAT VORAJINDA | แก้ review.routes.js เพิ่ม middleware upload ใน route POST /reviews
| updated | NATTAPAT VORAJINDA | แก้ review.service.js ให้บันทึก mediaUrls (JSON array) ลง database
| updated | NATTAPAT VORAJINDA | แก้ schema.prisma เพิ่ม field mediaUrls Json? ใน Review model
| updated | NATTAPAT VORAJINDA | แก้ ReviewPopupModal.vue เพิ่ม UI แนบไฟล์ (preview รูป/วิดีโอ/เสียง) ตอนเขียนรีวิว
| updated | NATTAPAT VORAJINDA | แก้ my-reviews.vue แสดงสื่อที่แนบมาพร้อมรีวิว
| updated | NATTAPAT VORAJINDA | แก้ [driverId].vue แสดงสื่อที่แนบมาในหน้ารีวิวคนขับ
| updated | NATTAPAT VORAJINDA | แก้ nuxt.config.js เพิ่ม config สำหรับ upload ขนาดไฟล์
| add | NATTAPAT VORAJINDA | เพิ่ม migration SQL สำหรับ field mediaUrls ใหม่
| add | NATTAPAT VORAJINDA | เพิ่ม enum PaymentStatus (PENDING, PAID, CONFIRMED) และ PaymentMethod (CASH, TRANSFER) ใน schema.prisma
| add | NATTAPAT VORAJINDA | เพิ่ม model Payment ใน schema.prisma (amount, method, status, slipUrl, receiptNumber ฯลฯ)
| updated | NATTAPAT VORAJINDA | แก้ User model เพิ่ม field promptPayNumber, promptPayQrUrl สำหรับคนขับตั้งค่าพร้อมเพย์
| add | NATTAPAT VORAJINDA | สร้าง payment.service.js — สร้าง Payment อัตโนมัติเมื่อ route เสร็จ, แจ้งจ่ายเงิน, ยืนยันรับเงิน, ออกเลขที่ใบเสร็จ (REC-YYYYMMDD-XXX)
| add | NATTAPAT VORAJINDA | สร้าง payment.controller.js — 4 endpoints: ดึงข้อมูล, แจ้งจ่าย, ยืนยันรับเงิน, ดูใบเสร็จ
| add | NATTAPAT VORAJINDA | สร้าง payment.routes.js — เส้นทาง API /payments/booking/:bookingId/*
| add | NATTAPAT VORAJINDA | สร้าง paymentUpload.middleware.js — Multer สำหรับ upload สลิปโอนเงิน (10MB)
| updated | NATTAPAT VORAJINDA | แก้ routes/index.js ลงทะเบียน payment routes
| updated | NATTAPAT VORAJINDA | แก้ route.service.js เรียก createPaymentsForRoute() อัตโนมัติเมื่อ route COMPLETED
| updated | NATTAPAT VORAJINDA | แก้ user.controller.js + user.routes.js เพิ่ม PUT /users/me/promptpay
| add | NATTAPAT VORAJINDA | สร้างหน้า pages/profile/promptpay.vue — คนขับตั้งค่าเบอร์/QR พร้อมเพย์
| add | NATTAPAT VORAJINDA | สร้างหน้า pages/payment/[bookingId].vue — ผู้โดยสารเลือกจ่ายเงินสด/โอน + แนบสลิป
| add | NATTAPAT VORAJINDA | สร้างหน้า pages/receipt/[bookingId].vue — ใบเสร็จรับเงิน + พิมพ์/บันทึก PDF
| updated | NATTAPAT VORAJINDA | แก้ pages/myTrip/index.vue เพิ่มปุ่ม 💳 ชำระเงิน/ดูใบเสร็จ สำหรับ trip ที่เสร็จแล้ว
| updated | NATTAPAT VORAJINDA | แก้ pages/myRoute/index.vue เพิ่มปุ่ม ✅ ยืนยันรับเงิน / 📄 ดูใบเสร็จ ข้างชื่อผู้โดยสาร
| updated | NATTAPAT VORAJINDA | แก้ ProfileSidebar.vue เพิ่มลิงก์ "ตั้งค่าพร้อมเพย์" ในเมนูโหมดผู้ขับขี่
| fix | Yanawit Pichayakumkong | จัด UI ให้ดูง่ายขึ้นและปรับคำ ชำระเงิน / ดูใบเสร็จ ให้เป็น ชำระเงินหรือดูใบเสร็จ ตามสถานะ
| add | Yanawit Pichayakumkong | Add Invoice คร่าวๆ
15/03/2026 | Use deployed API base in Nuxt config | panawat | เปลี่ยน runtimeConfig.public.apiBase ใน Nuxt ให้ใช้ URL ของ backend ที่ deploy บน Render (https://painamnaewebappaf4j.onrender.com/api/) แทน localhost เพื่อให้ frontend เรียกใช้ production API ได้ โดยยังคง comment localhost ไว้สำหรับพัฒนาในเครื่อง
| Refactor Prisma schema and notification logic | panawat | ปรับโครงสร้าง schema.prisma ใหม่ เช่น จัดเรียง models/enums ให้เป็นระเบียบ เพิ่ม index และลบ Payment model รวมถึง PaymentStatus และ PaymentMethod ออกจากระบบ พร้อมเพิ่ม validation ใน booking.service เพื่อไม่ให้ส่ง notification เมื่อ route มีสถานะ COMPLETED และลดเวลา toast แจ้งเตือน “กำลังจะถึง” จาก 15 นาที เหลือ 8 วินาที
| Include vehicle in receipt; remove taxinvoice | panawat | เพิ่มข้อมูลรถในใบเสร็จ เช่น vehicle plate และ vehicle description ปรับหน้า receipt ใหม่ให้จัด layout อ่านง่ายขึ้น พร้อมปรับรูปแบบวันที่และตัวเลข เพิ่ม helper formatNumber และลบหน้า taxinvoice ออกจากระบบ
| Fix bug vehicleModel instead of brand/model | panawat | แก้ชื่อ field ของข้อมูลรถให้ตรงกันระหว่าง backend และ frontend โดยให้ backend ใช้ vehicleModel และให้หน้า receipt ใช้ vehicleModel กับ color เพื่อแสดงรายละเอียดรถ แก้ปัญหาข้อมูล brand/model แสดงเป็น undefined ในใบเสร็จ

## 4Ls Retrospective Sprint1
4Ls Retrospective
LOVED | LOATHED
LONGED FOR | LEARNED