## sprint backlog
|  |  |  | New Estimates of Effort Remaining at end of Day.. | [6 empty] | Actual Time
Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
As a passenger, I want to get a notification when the driver is about to pick me up so that I can get myself ready or respond to the driver. ในฐานะผู้โดยสาร ฉันต้องการได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคนขับกำลังจะมารับ เพื่อที่ฉันจะได้เตรียมตัวหรือตอบรับคนขับได้ | พัฒนาระบบแจ้งเตือนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ออกแบบและเพิ่มโครงสร้าง Notification ในฐานข้อมูล | นายณัฐภัทร วรจินดา | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| พัฒนาหน้าเว็บสำหรับการแจ้งเตือน เพิ่มปุ่มแจ้งเตือนฝั่งคนขับ แสดงการแจ้งเตือนฝั่งผู้โดยสาร | นายณัฐภัทร วรจินดา | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| เชื่อมต่อ frontend กับ backend ทดสอบการทำงานแบบ end-to-end แก้ไข bug ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ notification ใหม่ | นายณัฐภัทร วรจินดา , นายปาณวัฒน์ จันทร์ทองหลาง , นายญานวิทย์ พิชญกุลมงคล | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20
| ทดสอบระบบ ออกแบบ Test Case ออกแบบ UAT Scenario ทดสอบบนระบบจริง บันทึกผลการทดสอบ | นายนพชาติ น้อยนารถ | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
| นำระบบขึ้น Server วิทยาลัย เตรียม environment production Deploy ระบบ ตรวจสอบการเข้าถึงผ่าน URL | นายปาณวัฒน์ จันทร์ทองหลาง | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
| เตรียมเอกสาร ทำ Doc ต่างๆ อัปเดตเอกสาร Sprint บันทึก Sprint backlog บันทึกผลในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน | นายนพชาติ น้อยนารถ , นางสาวสิตานัน เอกสัจจา , นางสาวเกษราภรณ์ รุ่งโรจน์มุกดากุล | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
77

## Change log
วันที่ | Change Log | ผู้รับผิดชอบ | สิ่งที่เปลี่ยนกับระบบ
14/02/2026 | add | NATTAPAT VORAJINDA | เพิ่มฟีเจอร์แจ้งเตือนคนขับใกล้ถึง ฝั่งServer
| add | NATTAPAT VORAJINDA | เพิ่ิ่มปุ่ม"แจ้งเตือนใกล้ถึง" ใบหน้าเส้นทางของคนขับ
| add | NATTAPAT VORAJINDA | เพิ่มระบบPollingดึงแจ้งเตือนอัตโนมัติทุก 15 วินาที
| add | NATTAPAT VORAJINDA | เพิ่มตาราง Notification ในฐานข้อมูล
| updated | NATTAPAT VORAJINDA | เปลี่ยนฐานข้อมูลจาก PostgreSQL เป็น MySQL
16/02/2026 | fix | Yanawit Pichayakunmongkol | แก้ Pop-up Delay ที่ Delay นานถึง 15 วินาที
| updated | NATTAPAT VORAJINDA | จัดโครงสร้างโฟลเดอร์ใหม่เป็น Sprint1/code/
17/02/2026 | updated | Yanawit Pichayakunmongkol | จัดโครงสร้างและย้าย folder ต่างๆให้อยู่ใน Sprint 1
| fix | NATTAPAT VORAJINDA | แก้ Pop-up แจ้งเตือนไม่ขึ้นเพราะตรวจจับแจ้งเตือนใหม่ผิดพลาด
| updated | NATTAPAT VORAJINDA | เปลี่ยนฐานข้อมูลกลับเป็น PostgreSQL
| updated | NATTAPAT VORAJINDA | เพิ่มให้ Pop-up แจ้งเตือนหายเองอัตโนมัติหลัง 5 วินาที
| Initial Build Artifacts | panawat | (มีการ Commit ไฟล์จากโฟลเดอร์ .nuxt/ เข้าสู่ระบบครั้งแรก)
| Config Update | panawat | อัปเดต CORS, เปลี่ยน apiBase ใน Nuxt ให้เป็นค่า Production และลบ Google Maps API Key ออกจากไฟล์ตัวอย่าง
| Build Files Cleanup | panawat | ลบไฟล์ Build ของ Nuxt (ในโฟลเดอร์ .nuxt/) ออกจาก Git เพื่อลดความซ้ำซ้อนของไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติ
| Add Debug Route | panawat | เพิ่ม Route /debug-db สำหรับตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ Database เบื้องต้นในช่วง Deploy
| Debug Route Refactor | panawat | ย้ายตำแหน่งของ Route /debug-db และตั้งค่าให้แสดงผลเพียง 15 ตัวอักษรแรกเพื่อความปลอดภัยในการทดสอบ
| Security Cleanup | panawat | ย้ายตำแหน่งของ Route /debug-db และตั้งค่าให้แสดงผลเพียง 15 ตัวอักษรแรกเพื่อความปลอดภัยในการทดสอบ
18/02/2026 | Frontend Auth & SPA Fix | panawat | แก้ไขปัญหาการบันทึก Cookie ฝั่ง Frontend, ปิดการใช้งาน SSR (เปลี่ยนเป็น SPA), และเพิ่ม .htaccess เพื่อรองรับการ Rewrite บน Apache
| CORS Update | panawat | เพิ่ม Domain http://cs-se4g5-68.cpkku.com เข้าสู่รายการ Allow Origin เพื่อให้ Backend รองรับ Request จาก Domain นี้
| Security & Prisma | panawat | ลบไฟล์ .env.example เพื่อความปลอดภัย และ Downgrade Prisma ลงมาเป็นเวอร์ชัน ^6.19.2