## sprint backlog
|  |  |  | New Estimates of Effort Remaining at end of Day.. | [6 empty] | Actual Time
Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
As a passenger, I want to get a notification when the driver is about to pick me up so that I can get myself ready or respond to the driver. ในฐานะผู้โดยสาร ฉันต้องการได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคนขับกำลังจะมารับ เพื่อที่ฉันจะได้เตรียมตัวหรือตอบรับคนขับได้ | พัฒนาระบบแจ้งเตือนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ออกแบบและเพิ่มโครงสร้าง Notification ในฐานข้อมูล | นายณัฐภัทร วรจินดา | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| พัฒนาหน้าเว็บสำหรับการแจ้งเตือน เพิ่มปุ่มแจ้งเตือนฝั่งคนขับ แสดงการแจ้งเตือนฝั่งผู้โดยสาร | นายณัฐภัทร วรจินดา | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| เชื่อมต่อ frontend กับ backend ทดสอบการทำงานแบบ end-to-end แก้ไข bug ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ notification ใหม่ | นายณัฐภัทร วรจินดา , นายปาณวัฒน์ จันทร์ทองหลาง , นายญานวิทย์ พิชญกุลมงคล | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20
| ทดสอบระบบ ออกแบบ Test Case ออกแบบ UAT Scenario ทดสอบบนระบบจริง บันทึกผลการทดสอบ | นายนพชาติ น้อยนารถ | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
| นำระบบขึ้น Server วิทยาลัย เตรียม environment production Deploy ระบบ ตรวจสอบการเข้าถึงผ่าน URL | นายปาณวัฒน์ จันทร์ทองหลาง | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
| เตรียมเอกสาร ทำ Doc ต่างๆ อัปเดตเอกสาร Sprint บันทึก Sprint backlog บันทึกผลในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน | นายนพชาติ น้อยนารถ , นางสาวสิตานัน เอกสัจจา , นางสาวเกษราภรณ์ รุ่งโรจน์มุกดากุล | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
77